Муниципальное общеобразовательное учреждение

гимназия№1

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«От школы достижений

к школе успеха личности

на 2002-2010 г.г»

город Серпухов

Московской области

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Паспорт программы развития.

2. Данные о гимназии.

2.1. Краткая справка об истории учреждения.

2.2. Информационная справка о гимназии:

2.2.1. Характеристики социального статуса  семей  учащихся.

2.2.2. Краткая характеристика социального окружения гимназии и характер его влияния на образовательное учреждение.

2.2.3. Характеристика УВП.

2.2.4. Учебный план и его обоснование.

2.2.5. Сведения об учащихся.

2.2.6. Уровень обученности гимназистов.

2.2.7. Данные о здоровье детей.

2.2.8. Оценка воспитательной деятельности.

2.2.9. Характеристика педагогических кадров.

2.2.10. Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.

2.2.11. Сведения о материально-технической базе гимназии.

2.2.12. Взаимодействие гимназии различными учреждениями и организациями.

3. Анализ ситуации и концептуальные основания программы развития.

3.1. Достижение современного качества образования.

3.2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса.

3.3. Совершенствование воспитательной системы.

3.4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе.

3.5. Совершенствование системы управления гимназией.

4. Основные мероприятия по реализации программы.

4.1. Достижение современного качества образования.

4.2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса.

4.3. Совершенствование воспитательной системы.

4.4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе.

4.5. Совершенствование системы управления гимназией.

5. Приложения.

5.1. Программа развития ДМШ.

5.2. Этапы разработки и реализации программы развития.

5.3. Стратегия и тактика реализации концепции развития гимназии.

5.4. Реализация программы развития.

1. Паспорт

программы развития

муниципального общеобразовательного учреждения

гимназии №1

| Наименование программы | Программа развития «От школы достижений к школе успеха личности» на 2002-2010г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Завершение реализации программы развития учреждения «Гуманизация гимназического образования» 1996-2001г.г. - Преемственность в управлении образовательным учреждением в новых условиях функционирования. - Программа развития образования г. Серпухова на 2001-2005г.г. |
| Законодательная база для разработки программы | - Конвенция о правах ребенка. - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». - Закон РФ «Об образовании». - Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования». - Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. - Концепция модернизации образования до 2010г. (распоряжение Правительства РФ №1756-р от 29.12.2001г.). - Закон Московской области «Об образовании». |
| Заказчики программы | - СПА Комитет по образованию г. Серпухова - Социум - МОУ гимназия №1 - Участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся и их родители. |
| Цель программы | Создание условий для получения качественного образования, развития учащихся с учетом их возможностей, познавательных интересов и склонностей, для обеспечения самореализации гимназистов сегодня и в будущем. |
| Основные задачи Основные задачи | - Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. - Обеспечение прав ребенка на качественное образование. - Реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем, направленных на развитие личности. - Построение образовательной практики с учетом национальных, региональных, социокультурных тенденций, воспитания детей в духе уважения к гимназии, городу, Московской области, России. - Содействие повышению роли семьи в воспитании детей. - Формирование культуры здорового образа жизни. - Разработка и внедрение нового содержания образования в гимназии. - Реорганизация системы управления гимназией. - Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) обеспечения воспитательно-образовательного процесса. - Развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации. |
| Сроки и этапы реализации программы | - Сентябрь 2002г. – август 2003г. Информационно-аналитический этап - Сентябрь 2003г. – май 2004г. Подготовительный этап - Июнь 2004г. – август 2009г. Экспериментальный этап. - Август 2009г. – август 2010г. Стабилизационно - прогностический этап. |
| Финансовое обеспечение программы | Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: областной и местный бюджеты, дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования). |
| Принципы реализации программы | Реализация программы строится на следующих принципах: - Программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения коррективов в планы. - Преемственность данной программы развития и программы развития гимназии, реализованной в 1996-2001 годах. - Информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем в гимназии. - Вариативность осуществления различных вариантов действий по реализации задач развития гимназии. - Включения в решение задач развития гимназии всех субъектов образовательного пространства. |
| Ожидаемые результаты | - Реализация стратегии личностно-ориентированного образования и усвоение учащимися содержания образования на повышенном уровне сложности в выбранных ими областях. - Развитие активных форм познавательной деятельности, привитие навыков исследовательской деятельности среди учащихся и педагогов. - Совершенствование обучения и воспитания детей на коммуникативно-познавательной и проблемно поисковой основе. - Повышение профессионального уровня педагогических кадров. - Переход от системы воспитательной работы к воспитательной системе, направленной на успех и самореализацию личности. - Обеспечение условий для работы гимназии в режиме школы полного дня. - Создание оптимальной организационно-управленческой структуры гимназии. |
| Управление программой. | Для управления реализации программы развития создан совет по стратегии развития гимназии. |
| Исполнители программы | - Администрация гимназии - Методический кабинет - Кафедры - Методические объединения - Предметно-цикловые комиссии - Проблемные и творческие группы - Педагоги гимназии - Ученическое самоуправление |

2.Данные о гимназии

2.1. Краткая справка об истории учреждения

1 сентября 1985 года была открыта в микрорайоне «Владычная Слобода» средняя (полная) общеобразовательная школа №15 (директор Касенкова М.И.).

МОУ гимназия №1 открыта в 1991 году на базе средней школы №15 на основании решения Серпуховского горсовета народных депутатов от 20.02.1991г. за № 139/4 и приказа Московского областного Комитета по образованию от 11.07.1991г. №558.

У истоков становления и плодотворного развития учреждения повышенного статуса стоял ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, кандидат педагогических наук Анатолий Николаевич Иванов.

С августа 2002 года творческий коллектив гимназии возглавляет ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, директор высшей квалификационной категории Галина Владимировна Стёпина.

Гимназия имеет учредительные документы:

- Устав МОУ гимназии №1 – основной документ, регламентирующий жизнедеятельность учреждения (редакция 1996 года).

- Лицензию серия А № 110058, регистрационный номер 53884 от 31.03.2003г., дающую право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программа начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

- Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 137343, регистрационный № 343 от 29.12.2003г., дающая право на выдачу выпускникам документа государственного образца, аттестата об основном общем образовании, аттестата о среднем (полном) общем образовании и на пользование печатью с изображением герба Российской Федерации.

Гимназия имеет свои знаки отличия:

- Гимн (слова Малышевой Л.Л., заместителя директора по ВР; музыка Серковой Н.В., преподавателя детской музыкальной школы №1).

- Эмблему, утвержденную на педагогическом совете  в 1992 году.

На ней изображены: пеликан с птенцами, что, по замыслу авторов, символизирует беззаветное служение педагогов гимназии просветительскому делу, родительскую заботу о детях и стремление гимназистов к свету, добру и справедливости.

По итогам 2001-2002 учебного года трудовой коллектив гимназии стал победителем в городском конкурсе «Лучший педагогический коллектив», награжден грамотой Главы города и ценным подарком.

2.2.1.Характеристика социального статуса семей обучающихся.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полные семьи | Неполные семьи | Многодетные семьи | Малообеспеченные семьи |
| 76% | 24% | 2% | 21% |

| 1 | 2 | # 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Семьи группы риска | Семьи, воспитывающие детей-инвалидов | # Опекаемые дети | Семьи, находящиеся в социально-опасном положении |
| 2% | 1% | 0,003% | 0,006% |

Ежегодно администрация гимназии изучает мнение родителей учащихся о содержании гимназического образования и о перспективах его продолжения после окончания гимназии.

Ниже приведены сведения, характеризующие состав родителей учащихся гимназии по образованию и профессиональной деятельности, поскольку это во многом определяет их отношение к вопросам образования.

Образование родителей.

|  | Высшее | Неоконченное высшее | Среднее специальное | Среднее | Имеет ученую степень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мать | 44% | 8% | 38% | 10% |  |
| Отец | 63% | 3% | 20% | 14% | 0,5% |

Социальное положение родителей.

|  | Служа-щие | Военнослу-жащие | Предпринима-тели | Рабочие | Не работают | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мать | 61% | 4% | 6% | 15% | 11% | 3% |
| Отец | 31% | 30% | 6% | 22% | 4% | 7% |

Мнение родителей о введении профильного обучения.

|  | 1 – 4 класс | 5 – 8 класс | 9 – 11 класс | По гимназии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С пятого класса | 34% | 14% | 16% | 21% |
| С восьмого класса | 43% | 49% | 43% | 43% |
| С десятого класса | 22% | 29% | 43% | 31% |

Социальный заказ родителей:

- создание социально-психологической службы;

- развитие способностей учащихся.

| I ступень (начальная школа) | - организация подготовительной группы; - музыкальное образование (в рамках музыкального класса и музыкальной школы): - создание изостудии; - развивающее обучение. |
| --- | --- |
| 5 – 7 классы | - продолжение музыкального образования; - продолжение развивающего обучения; - изучение второго иностранного языка; - возможно раннее профилирование. |
| 8 – 11 классы | - организация предпрофильного и профильного обучения; - подготовка в ВУЗ; - подготовка к жизни в условиях рынка. |

Мнение родителей о введении дополнительных услуг за плату.

| Изучение второго иностранного языка | 15% |
| --- | --- |
| Факультативны по выбранному профилю | 32% |
| Изучение компьютерной грамоты | 47% |
| Изучение экономики | 15% |
| Обучение танцам | 13% |
| Подготовительные курсы силами учителей гимназии | 23% |
| Против платных услуг | 0,005% |

Вывод: на будущий период можно при необходимости вводить дополнительные платные услуги на обучение гимназистов.

2.2.2.Краткая характеристика социального окружения и характер его влияния на образовательное учреждение.

На образовательную систему в гимназии большое влияние оказывает ее расположение в отдельном районе города и социальное окружение.

Роль гимназии в социуме, в территориальной образовательной системе.

Гимназия находится в благоприятном социально-культурном окружении, но это не позволяет в достаточной степени удовлетворить интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности учащихся. Поэтому сама гимназия, имея 10 ставок кружковой работы, музыкальную школу в своей структуре, является центром дополнительного образования.

Кружки и спортивные секции гимназии.

|  | Туристско- краеведческие | Предметные | Технические | Музыкальные | Художествен-ные | Спортивные | Музыкальная школа | Всего кружков и секций | Общий охват системой дополнительного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 - 2003 | 1 | 24 | 3 | 7 | 7 | 8 | 178 человек | 50 | 92% |

Гимназия является центром социально-значимых мероприятий:

  - Уроки гражданственности;

  - Выборы разного уровня;

  - День города, День микрорайона;

  - Декада инвалидов;

  - День защиты детей;

  - Оздоровительный лагерь «Полянка»;

  - Организация массовых спортивных мероприятий;

  - День матери;

  - День пожилого человека;

  - субботники по благоустройству территории гимназии и бора;

С переходом на предметно-групповую форму обучения и профилирование растет процент учащихся, желающих продолжить обучение в гимназии и далее в высших и средних учебных заведениях.

Поступление в 10 класс гимназии (от числа окончивших 9-й класс).

| 2001 – 2002 учебный год | 2002 – 2003 учебный год |
| --- | --- |
| 47% | 62% |

Поступление выпускников в ВУЗы и ССУЗы.

|  | Кол-во выпускников | Поступили в |  |  |  | Поступили по профилю обучения в гимназии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВУЗы |  | ССУЗы |  | физ/мат | гуманит | ест/научн |
| 2001-2002 | 58 | 52 | 90% | 4 | 7% | 59% | 41% | 3% |
| 2002 - 2003 | 48 | 45 | 94% | 2 | 4% | 65% | 26% | 6% |

Мнение старшеклассников о выборе профиля обучения.

|  | да, полностью | да, частично | нет | затрудняюсь ответить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удовлетворены ли вы выбором профиля | 37% | 53% | 9% | 1% |

Эти данные говорят о том, что гимназия выбрала правильное направление по созданию образовательной траектории учащихся, направленной на их развитие в соответствии с возможностями и потребностями.

Мнение старшеклассников о том, что дало им наше образовательное учреждение.

|  | Да | Нет | Затрудняюсь ответить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Гимназия дала мне знания 2.Гимназия научила меня критически мыслить 3.Гимназия дала мне возможность определить свои интересы, выбрать профессию. 4.Гимназия научила меня самостоятельно работать. 5.Гимназия готовит меня к преодолению жизненных трудностей. 6.Гимназия готовит меня к семейной жизни. | 93% 87% 43% 75% 65% 20% | - 6,5% 49,5% 23% 23% 80% | 7% 6,5% 7,5% 2% 12% - |

Проанализировав эти цифры, можно выделить как положительные, так и отрицательные моменты воспитания.

При ориентации учебно-воспитательного процесса в основном на передачу знаний и формирование навыков не уделяется должного внимания подготовке молодежи к самостоятельной жизни, к преодолению трудностей, к будущей семейной жизни, т.е. не в полной мере выполняется важнейшая социальная функция, традиционно возлагаемая на образовательное учреждение.

Подводя итоги обучения в гимназии, выпускники оценивают жизнь в гимназии и по другим показателям.

| Критерии | Да |  | Нет |  | Затрудняюсь ответить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Высокое качество преподавания в гимназии. 2.Высокая общая культура учителей. 3.Высокий уровень требований. | 70% 84% 69% |  | 18% 10% 10% |  | 12% 6% 21% |
|  | Да | Да, но не все | Нет | Нет, но не все | Затрудняюсь ответить |
| 4.Внимание учителей к личности каждого. | 9% | 26% | 43% | 12% | 10% |

Гимназия должна быть личностно ориентированным образовательным учреждением, но пока не достигла желаемого результата. Планируя работу на последующий период развития нашего образовательного учреждения, надо стремиться воспитать в гимназистах личность, ориентированную на успех.

2.2.3. Характеристика УВП

Учебно-воспитательная работа в гимназии на протяжении последних трех лет (с 2000 по 2003 год) была обусловлена стремлением учительского и ученического коллективов к всесторонней творческой реализации своих потенциальных возможностей.

Учебно-воспитательная работа осуществлялась через создание и апробацию новых учебных программ по нетрадиционным курсам, исследование оптимальных вариантов учебных планов, разработку новых педагогических технологий, создание благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку возможности самореализации.

Целенаправленно изучая склонности  и интересы учащихся и их родителей, учитывая социальный заказ общества, мы определили свой вид гимназии – мультипрофильная. Наша модель была сориентирована на реальную жизнь, на проблемы, которые решает наша страна. Все содержание обучения в гимназии было направлено на воспитание личности, работающей на гуманизацию общества, подъем его культуры, на развитие человека, готового к интеллектуальному труду.

При составлении учебных программ и планов в течение последних 3-х лет администрация гимназии учитывала наиболее значимые для своего образовательного учреждения следующие принципы:

- принцип гуманизации, когда основным смыслом образования становится развитие личности;

- принцип развития, направляющий педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и самообразования, обеспечивающий оптимизацию умственной деятельности ученика, позволяющий развивать разнообразные навыки и умения обучающихся;

- принцип индивидуализации, предусматривающий учет уровня развития способностей каждого ученика и формирующий на этой основе индивидуальные планы, программы воспитания и развития обучающегося, определение направлений повышения их учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка;

- принцип дифференциации, предполагающий формирование классов и групп с учетом индивидуальных особенностей учеников;

- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов развития, обучения и воспитания;

- принцип непрерывности, предполагающий создание целостной образовательной системы, органически объединяющей все 3 ступени полного среднего образования и предусматривающей установление преемственности школы и вузов.

В настоящее время сложилась определенная структурная модель гимназии (см. приложение №1).

Основными формами учебного процесса в течение 3-х лет  были:

- уроки (классно-урочная форма);

- лекции, семинары, практикумы, дискуссии, деловые игры, конференции;

- надомное обучение больных детей;

- индивидуально-групповые консультации;

- занятия по выбору;

- предметные кружки и факультативные занятия;

- олимпиады, конкурсы;

- предметные недели.

2.2.4. Учебный план и его обоснование

Учебный план гимназии традиционен в рамках базового компонента. Он скорректирован для углубленного изучения ряда предметов, но с сохранением эквивалентности образования. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой. Увеличение количества часов или введение нового предмета сделано за счет уменьшения числа часов по отдельным дисциплинам, но объем, программа каждого из этих курсов по сравнению со средней общеобразовательной школой не уменьшается. Это стало возможным за счет концентрации материала и работы по индивидуальным творческим планам.

Таким образом, в план гимназии включены все предметы общеобразовательной школы и предметы гимназического цикла.

В полном соответствии находится базовый и профильный компоненты учебного плана. Создание вариативной модели организации учебно-воспитательного процесса потребовало корректировки и изменения учебных программ, в которых на первый план выдвигаются воспитание познавательной активности учащихся, создание условий для развития творческой деятельности, умения самосовершенствоваться, способности к самостоятельному приобретению знаний.

Для организации учебно-воспитательной работы согласно названным выше принципам в условиях нашей гимназии чрезвычайно важно было осуществить отбор средств реализации каждого из них на всех ступенях обучения учащихся.

В частности, обеспечивая становления личности ребенка и раскрытие его способностей на I ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы был призван сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь младшим школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; смонтировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на учение; прочной базисной общеобразовательной подготовки школьников и введения социальных общеразвивающих программ путем включения в школьный компонент таких учебных предметов, как: риторика, конструирование, история Отечества, английский язык (со 2 класса), ритмика, окружающий мир и в музыкальных классах – сольфеджио, музыкальная литература и музыкальный инструмент, коллективное музицирование.

В начальной школе на протяжении последних 3-х лет развивающее обучение по отдельным предметам становится основной стратегической линией, которое позволяет добиться становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности.

По родному языку усилена линия речевого развития детей, внесены элементы литературного образования (ознакомление с жанровыми особенностями произведений, изобразительно-выразительными средствами).

С 2000 года в образовательную область чтения введен предмет «Детская риторика», на уроках которого изучались вопросы культуры речи и общения.

Особое место было уделено развитию и совершенствованию навыка чтения. Техника чтения рассматривалась как ключ, инструмент к овладению другими предметами. Рукописный шрифт изучается со звуко-буквенным анализом практически за два с половиной месяца. Резерв времени плодотворно используется для более основательного изучения ключевых тем по фонетике и графике и для передвижки материалов последующих классов.

По математике  учителя начальных классов в основном работали по традиционной программе.

Интегрированная программа «ИЗО и художественный труд», введенная в учебный план начальной школы, включает в себя новое сочетание репродуктивных и творческих видов деятельности учащихся. Основной путь развития младших школьников идет через овладение конкретными приемами практической работы, т.е. зачатками мастерства, и на фоне разумного соотношения интеллектуальной, эмоциональной и практической нагрузки создаются предпосылки для развития творчества.

Начиная с 1 класса, изучается интегрированный предмет «Окружающий мир», вобравший в себя разнообразные сведения из многих областей знаний – географии, краеведения, биологии, физики, астрономии, техники, химии, истории, экологии. Фактически это не один учебный предмет, а последовательность из шести вполне самостоятельных интеграционных предметов, каждый из которых развивает свою тему.

Учитывая гуманитарную направленность гимназического образования, увеличение от года к году значения и роли иностранного языка, который осознается сегодня как действенный фактор развития общества, со 2 класса преподается английский язык.

На  II ступени обучения , представляющей собой продолжение формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на  III  ступени и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся в различных видах познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и внеурочных занятиях в гимназии.

С учетом этого значительно расширен и обогащен школьный компонент образовательной подготовки учащихся путем увеличения количества часов по математике в классах развивающего обучения, введения курсов выразительного чтения (5 кл.), граждановедения (6 кл.), культуры речи (7 кл.), краеведения (8 кл.), МХК (8-9 кл.), интегрированного курса естествознания (5-6 кл.), информационных технологий (9 кл.), графического черчения (8-9 кл.).

С 2000 года преподается с 8 класса химия по учебнику под редакцией Габриеляна О.С., с помощью которого осуществляется межпредметная связь ( с биологией, физикой, географией, медициной, экологией), более глубоко изучаются отдельные темы, больше внимания уделяется практическим  вопросам и заданиям для самостоятельной работы дома.

Учитывая, что иностранный язык как общеобразовательный предмет вносит неоценимый вклад в становление личности, равно как и в профессиональное развитие, а изучение двух, трех и более иностранных языков ведет к гармонизации личности, развитию ее интеллекта, эмоциональной и волевой сфер личности школьников, администрация  сочла нужным не только продолжить в школе II ступени изучение английского языка, но и  ввести с 5 класса преподавание 2-го  иностранного языка (французского или немецкого).

В 5-6-х классах введен в целях преемственности изучения окружающего мира интегрированный  предмет «Естествознание», который формирует вариативное мышление, позволяет стимулировать любознательность детей, помогает им получить целостное представление картины мира, осознать себя как часть мирового единства, почувствовать органическую взаимосвязь со своей природой, сформировать экологическое мышление (также через знания по биологии, экологии, физике, химии).

В целях обеспечения гармонизации личности, развития ее интеллекта, гуманитарного образования в учебный план гимназии ( с 8 кл.) введен предмет «Мировая художественная культура», благодаря которому происходит знакомство учащихся с шедеврами и достижениями западноевропейской и русской культуры.

С 2002-03 учебного года в учебную программу гимназии в 8 классах введен новый предмет «Краеведение», который осуществляет воспитание у учащихся чувства патриотизма, гордости за свой родной край, уважения к людям старшего поколения, любви к природе родного края, бережного отношения к памятникам старины.

Образование на III ступени обучения, ориентированное на продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков самореализации и самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим коллективом полной средней школы следующих задач: завершить начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и личностному самоопределению; обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития.      С учетом этого в школьный компонент были введены курсы: мировая художественная культура, экономика, информационные технологии, психология, обществознание, второй иностранный язык.

Третий год наш коллектив занимается в  III  ступени вопросом личностно-ориентированного обучения и первый год десятиклассникам была предложена предметно-групповая форма обучения. С чем связан переход в 2002-03 учебном году на предметно-групповую форму обучения? Дело в том, что анализ работы в 2001-02 учебном году по проблеме личностно-ориентированного образования показал, что следует искать более рациональную форму обучения в 10-11-х классах, чем в предыдущие два года, и мы выбрали предметно-групповую. Были пересмотрены учебные планы для старшего звена, проведена в мае 2002 года разъяснительная работа с будущими десятиклассниками и  их родителями, а также анкетирование по выбору профиля обучения. Это и позволило скомплектовать учебные группы в 10-х классах.

На всех ступенях обучения с целью повышения качества образования гимназия использует новые (авторские) или модернизированные программы федерального компонента (см. приложение №2).

2.2.5. Сведения об обучающихся

Контингент учащихся

|  | 2001-2002 уч.г |  | 2002-2003 уч.г |  | 2003-2004 уч.г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уч-ся | классов | уч-ся | классов | уч-ся | классов |
| 1-4 классы | 233 | 10 | 202 | 9 | 229 | 9 |
| 5-9 классы | 425 | 18 | 392 | 17 | 326 | 15 |
| 10-11 классы | 106 | 5 | 96 | 4 | 112 | 5 |
| Всего по гимназии | 764 | 33 | 690 | 30 | 667 | 29 |

В целях создания условий для развития творческой и социальной одаренности каждого ребенка в гимназии учебно-воспитательный процесс организован для различных категорий учащихся (см.приложение №3).

Проводимые эксперименты важны и для учительского и для ученического коллективов – идет процесс взаимодействия, развития уважения друг к другу, сотрудничества, сотворчества на уроках и вне их, развитие творческой инициативы каждого члена коллектива.

На протяжении 3-х лет в гимназии процесс учебы реализовывался в поисковом режиме. Это позволило значительно активизировать работу детской психики, дети активны, на уроке в большинстве случаев проявляют интерес и заинтересованность в учебной деятельности. Психологическая служба гимназии отмечает благоприятный эффект углубления и активности психической деятельности у разных детей – как с хорошим предварительным развитием, так и у учащихся, тяготеющих к рациональному (аналитическому) мышлению и настроенных на целостное, эмоциональное восприятие мира. Все они делают шаг вперед.

2.2.6. Уровень обученности гимназистов.

Основным показателем работы педагогического коллектива гимназии является качество обученности учащихся, их подготовленность к поступлению в вузы.

В частности, последние три года общая успеваемость по гимназии в среднем составляет 99,9% при качестве знаний учащихся 48%, в том числе в начальной школе успеваемость - 100% при  качестве знаний учащихся 52%, в основной школе успеваемость составляет 99,9% при качестве знаний учащихся 42%, в старшем звене успеваемость – 100% при качестве знаний учащихся  46%. В гимназии практически нет второгодников. За 3 года окончили школу с золотой медалью – 1 уч., с серебряной – 7 чел., получили аттестат с отличием 7 выпускников 9-х классов.

# Таблица  1

| Параметры статистики | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Обучалось - В начальной школе - В основной школе - В средней школе Количество классов комплектов | 830 234 467 129 35 | 764 233 425 106 33 | 693 210 386 97 30 |
| 2. Отсев | 1 | - | - |
| 3. Не получили аттестатов. | - | - | - |
| 4. Оставлены на повторный год обучения: - в начальной школе - в основной школе | 1 1 (по завял. род.) - | 1 - 1 | - - - |
| 5. Качество успеваемости: - в начальной школе - в основной школе - в средней школе | 346 ч. 47% 103 ч. 44% 184 ч. 40% 60 ч. 47% | 323 ч. 47% 114 ч. 48% 180 ч. 42% 29 ч. 46% | 48% 62% 42% 46% |
| 6. Закончили гиназию с аттестатом особого образца | 2 | 4 | 1 |
| 7. С золотой медалью. | - | 1 | - |
| 8. С серебряной медалью. | - | 3 | 4 |
| 9. Количество призеров городских олимпиад. | 14 | 11 | 20 |
| 10. Поступили в ВУЗы. | 90% | 90% | 90% |

О стабильности результатов учебно-воспитательного процесса можно судить из таблиц «Уровень успеваемости с 2000 по 2003 год» (см. Приложение 5)  и «Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года» (табл. 2).

# Таблица 2

# Сравнительный  анализ

успеваемости и качества  по классам

за три года.

| Класс | 2000-2001 уч.г. |  | 2001-2002 уч.г. |  | 2002-2003 уч.г. |  | Классный воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | успев. | кач-во | успев. | кач-во | успев. | кач-во |  |
| 5-а |  |  | 100% | 61% | 100% | 38% | Иванова Н.И. |
| 5-б |  |  | 100% | 60% | 100% | 48% | Иванова Н.И. |
| 5-в |  |  | 100% | 43% | 100% | 35% | Воронина Т.М. |
| 5 кл. |  |  | 100% | 55% | 100% | 40% |  |
| 6-а | 100% | 67% | 100% | 48% | 100% | 54% | Мармазинская С.Е. |
| 6-б | 100% | 58% | 100% | 52% | 100% | 46% | Мармазинская С.Е. |
| 6 кл. | 100% | 63% | 100% | 50% | 100% | 50% |  |
| 7-а | 100% | 35% | 100% | 50% | 100% | 67% | Орлова В.А. |
| 7-б | 100% | 75% | 100% | 66% | 100% | 54% | Лукьянчикова Г.И. |
| 7-в | 100% | 39% | 100% | 47% | 100% | 29% | Лукьянчикова Г.И. |
| 7-г | 100% | 18% | 100% | 19% | 100% | 28% | Орлова В.А. |
| 7 кл. | 100% | 42% | 100% | 46% | 100% | 45% |  |
| 8-а | 100% | 63% | 100% | 57% | 100% | 64% | Зеленевская Т.А. |
| 8-б | 100% | 58% | 100% | 60% | 100% | 46% | Зеленевская Т.А. |
| 8-в | 100% | 76% | 100% | 60% | 100% | 52% | Яковенко Л.С. |
| 8-г | 100% | 28% | 94% | 25% | 100% | 15% | Семерунина В.А. |
| 8 кл. | 100% | 58% | 99% | 51% | 100% | 42% |  |
| 9-а | 100% | 44% | 100% | 46% | 100% | 44% | Бекренева Г.П. |
| 9-б | 100% | 42% | 100% | 31% | 100% | 32% | Горбань Н.М. |
| 9-в | 100% | 19% | 100% | 22% | 100% | 22% | Емельянова Л.С. |
| 9-г | 100% | 21% | 100% | 33% | 100% | 25% | Емельянова Л.С. |
| 9 кл. | 100% | 32% | 100% | 33% | 100% | 31% |  |
| 10-а |  |  |  |  | 100% | 30% | Воронина Т.М. |
| 10-б |  |  |  |  | 100% | 8% | Болдина Л.Н. |
| 10 кл. |  |  |  |  | 100% | 19% |  |
| 11-а |  |  | 100% | 43% | 100% | 77% | Тихомирова В.Н. |
| 11-б |  |  | 100% | 40% | 100% | 69% | Смирнова Т.М. |
| 11 кл. |  |  | 100% | 42% | 100% | 73% |  |

Главная статистика гимназии как всегда связана с результатами итоговой аттестации – экзаменов.

# Таблица 3

### Сравнительный анализ

по успеваемости выполнения письменных работ

за курс основной школы по русскому языку и алгебре.

| # Предмет | 2000-2001 учебный год |  | 2001-2002 учебный год |  | 2002-2003 учебный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | содерж | грамотн. | содерж | грамотн. | содерж | Грамотн. |
|  | 60% | 45% | 62% | 48% | 60% | 50% |
| Алгебра | 62% |  | 74% |  | 77% |  |

Таблица 4

### Сравнительный анализ

по успеваемости выполнения письменных работ

за курс средней школы по русскому языку и литературе

и алгебре и началам анализа.

| # Предмет | 2000-2001 учебный год |  | 2001-2002 учебный год |  | 2002-2003 учебный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык и литература | содерж | грамотн. | содерж | грамотн. | содерж | грамотн. |
|  | 61% | 74% | 54% | 59% | 77% | 79% |
| Алгебра и начала анализа | 89% |  | 83% |  | 92% |  |

Анализ всех параметров, предложенных выше в таблицах, позволяет сделать вывод о довольно стабильных положительных результатах учебной работы гимназии.

Основным показателем работы педагогического коллектива на старшей ступени обучения является подготовленность выпускников к поступлению в вузы. Ежегодно около 90% всех выпускников гимназии продолжают свою образовательную подготовку в различных вузах России.

2.2.7.Данные о здоровье детей.

| Отнесение к той или иной группе здоровья, занятиям физкультурой. | 1998-1999 |  | 1999-2000 |  | 2000-2001 |  | 2001-2002 |  | 2002-2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число | % | Число | % | Число | % | Число | % | Число | % |
| Отнесены к первой группе здоровья | 568 | 66% | 522 | 63% | 518 | 68% | 520 | 74% | 480 | 72% |
| Отнесены ко второй группе здоровья | 246 | 28% | 257 | 31% | 199 | 26% | 139 | 20% | 167 | 25% |
| Отнесены к третьей группе здоровья | 57 | 6% | 51 | 6% | 47 | 6% | 34 | 5% | 20 | 3% |
| Отнесены к четвёртой или пятой группам здоровья, инвалиды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отнесены к основной физкультурной группе | 693 | 80% | 687 | 83% | 573 | 75% | 563 | 81% | 560 | 84% |
| Отнесены к подготовительной физкультурной группе | 159 | 18% | 121 | 15% | 174 | 23% | 124 | 18% | 100 | 15% |
| Освобождены от занятий Физкультурой | 19 | 2% | 22 | 2% | 17 | 2% | 6 | 1% | 7 | 1% |

Из таблицы видно, что назрела проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся. В связи с этим возникает необходимость внедрения здоровьесберегающих технологий в школьные программы в целях улучшения ситуации со здоровьем участников образовательного процесса.

2.2.8. Оценка воспитательной деятельности

Педагогический коллектив гимназии воспитательную работу направляет на творческое развитие личности, органически соединяя получение среднего образования с музыкальным, художественным, техническим, интеллектуальным, физическим развитием учащихся, что способствует конечной цели гуманистического воспитания, которым руководствуется гимназия, формированию в детях потребности и способности к самовоспитанию и саморазвитию.

Для достижения этой цели педагогический коллектив постоянно работает над повышением престижа знаний среди учащихся. Прививает детям здоровый образ жизни, стремление соблюдать единство требований в решении вопросов дисциплины и порядка, бережного отношения к школьному имуществу.

Развивает творческое начало в детях, широко используя возможности дополнительного образования, привлекая учащихся к занятиям в кружках и спортивных секциях, раскрывает лидерские качества учащихся, развивая ученическое самоуправление.

Стремится шире использовать возможности родительской общественности с целью усиления профилактической работы по предупреждению правонарушений со стороны подростков, профилактике наркомании и токсикомании, а также оказанию материальной помощи гимназии.

Согласованная работа всех звеньев в структуре управления гимназии направлена на успешное решение воспитательных задач.

Гуманистический принцип воспитания, которым руководствуется гимназия, сочетается с деятельностным подходом воспитательной работы.

Нравственные, духовные качества личности, так же, как и физические, формируются в деятельности. Организация этой деятельности обеспечивает реализацию постоянных целей и задач воспитания и составляет основу воспитательной системы гимназии. В ней участвует весь педагогический коллектив.

Воспитательная система объединяет два взаимосвязанных процесса: обучение и воспитание.

Учителя-предметники, правильно понимая задачи гуманизации, широко используют на уроках и во внеклассной работе различные виды искусства, такие как музыка, художественное чтение, изобразительное искусство, художественная литература, театр, приобщая тем самым учащихся к высокой культуре, к миру прекрасного.

Традиционными в гимназии стали предметные недели, декады, месячники, в подготовке и поведении которых активно участвуют педагоги 4-х кафедр гимназии. Олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, диспуты, дискуссии, тематические вечера, праздники, выставки, экскурсии – вот те формы деятельности, которые успешно используют учителя-предметники.

Все это способствует развитию творческих способностей учащихся, формирует их научное мировоззрение, расширяет кругозор, помогает становлению авторитета ребенка среди учащихся, выявляет творческий потенциал каждого ученика.

Управление воспитательным процессом в гимназии строится через кафедру воспитательной работы. Свою цель кафедра видит в создании благоприятной воспитывающей среды. Ведущим структурным подразделением кафедры является методическое объединение классных воспитателей и классных руководителей, от успешной работы которых зависит эффективность воспитательной деятельности гимназии. Каждый классный воспитатель, классный руководитель стремится создать благоприятные условия, необходимые для успешной  жизнедеятельности своих воспитанников, используя возможности психологической службы, родительской общественности, добиваясь 100% успеваемости учащихся.

Важной частью воспитательной работы гимназии является формирование и укрепление школьных традиций. К ним можно отнести коллективные творческие дела, которые стали традиционными в гимназии.

Это: День дублера, посвященный Дню учителя; «Посвящение в гимназисты», праздник «С Днем рождения, гимназия!», конкурс чтецов, смотр строя и песни, праздник «Умники и умницы», театральная  и музыкальная гостиные .

Все эти мероприятия направлены на духовное становление наших учащихся, на раскрытие их способностей, талантов, дарований.

Большой вклад в интеллектуальное, творческое развитие учащихся вносит научное общество старшеклассников, созданное по инициативе ведущих педагогов гимназии в 2001 – 2002 учебном году.

На протяжении многих лет в гимназии успешно работает координационный совет старшеклассников (КСС). Он был основан  как орган  ученического самоуправления в 1991году, в год становления гимназии по инициативе старшеклассников. КСС включает  в себя пять секторов: учебный, информационный, дисциплины и порядка, досуговый и шефский. Каждый сектор имеет своего председателя, который руководит членами своего сектора. Возглавляет КСС президент, который ежегодно избирается на отчетно-выборной конференции открытым голосованием.

Учащихся гимназии отличает активная жизненная позиция. Они с желанием выполняют общественные поручения, активно работают в городской «Школьной лиге», принимают участие в городских смотрах, конкурсах, конференциях, праздниках, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, завоевывая награды и призовые места.

Этому способствует и успешная работа творческих коллективов гимназии, в которых каждый ребенок может найти занятие по душе, по своим интересам. Работа кружков и спортивных секций гимназии ежегодно приносит высокие и стабильные результаты.

2.2.9.Характеристика кадрового состава гимназии.

Работа с педагогическими кадрами в гимназии - это система коллективной и индивидуальной деятельности педагогов по повышению уровня своей научно-теоретической и методической подготовки,  профессионального мастерства, развития творчества педагогов, внедрения инноваций в учебный процесс.

Характеристика педагогических кадров по уровню образования и квалификации.

|  | Количество педагогов на 01.10.2002г. |  |  | ## Образование |  |  |  | Квалификация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  | Высшее | Незаконченное высшее | Среднее специальное | Среднее | Высшая категория | Первая категория | Вторая категория | 12 разряд | Разряд по стажу и образованию |
|  |  | # Женщин | # Мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во человек | 87 | 79 | 8 | 60 | 7 | 18 | 2 | 20 | 22 | 23 | 15 | 7 |
| % от общего числа |  | 91% | 9% | 69% | 8% | 21% | 2% | 23% | 25% | 27% | 17% | 8% |

| ### Образование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высшее | 16 | 19 | 13 | 10 | 2 |
| Незаконченное высшее | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Среднее специальное | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| Среднее | - | - | 1 | - | 1 |

Ежегодно 1/3 педагогического коллектива повышает квалификацию в системе разноуровневой курсовой подготовки при ИПК и ПРНО, УМЦ г. Серпухова.

В рамках работы над единой методической темой на гимназических семинарах-практикумах занимается до 50% педагогического коллектива.

Продолжают обучение в высших учебных заведениях 10 педагогов.

Таким образом, абсолютное большинство педагогов гимназии в течение учебного года повышают образовательный и профессиональный уровень через различные формы обучения.

Характеристика педагогических кадров по стажу работы и возрасту.

| ##### Педагогический стаж |  |  |  |  | ##### Возраст |  |  |  |  | Работники пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 5 лет | 5 – 10 лет | 10 – 20 лет | 20 – 30 лет | Свыше 30 лет | #### До 20 лет | 20 – 30 лет | 30 – 40 лет | 40 – 50 лет | Более 50 лет |  |
| 5 | 12 | 24 | 33 | 13 | 1 | 12 | 16 | 35 | 23 | 16 |
| 6% | 14% | 27% | 38% | 15% | 1% | 14% | 18% | 40% | 27% | 18% |

Имеют звания, ведомственные и правительственные награды 19 человек:

- «Заслуженный учитель Российской Федерации»                                 - 1;

- «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1;

- «Отличник народного образования»                                                      - 7;

- Медаль «В память 850-летия Москвы»                                                 - 10.

Приведенные данные показывают, что гимназия обладает развитым кадровым потенциалом, способным обеспечить стабильное функционирование и развитие образовательной системы на ближайшую перспективу.

Однако в течение ближайших 3 – 5 лет могут возникнуть серьезные кадровые проблемы:

- высвобождение педагогических работников в связи с уменьшением

контингента учащихся;

- выход на пенсию опытных педагогов

- переподготовка и повышение квалифицированных кадров в связи с

внедрением информационных технологий, профильного обучения;

- открытие вакансий по информатике, технологии, физкультуре в связи с

отсутствием молодых специалистов данных предметов.

Поэтому необходимо формирование и планомерная реализация сбалансированной кадровой политики, отвечающей целям дальнейшего развития гимназии, внимание к социальной защите и поддержке педагогического состава.

2.2.10. ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОГО ПЛАНА ГИМНАЗИИ №1

2002 – 2003 УЧЕБНЫЙ ГОД

2.2.11.Сведения о материально-технической базе гимназии

| Наименование | Перспективы |
| --- | --- |
| Гимназия расположена в 3-х этажном здании, имеет один центральный вход-выход и 11 запасных выходов. На территории расположены спортплощадка и футбольное поле | Капитальный ремонт кровли (2003г.) Установка электроотопления (2003г.) Капитальный ремонт канализации (2004г.) Капитальный ремонт холла (1 этаж), замена саноборудования перед столовой (2004г.). Ограждение пришкольной территории |
| В учреждении имеются: - спортивный зал (280 кв.м) - актовый зал (171 кв.м., 240 посадочных мест) - столовая – буфет (120 посадочных мест) - библиотека (книжный фонд 24000шт) - медицинская комната (1 ставка медсестры, и 0,5 ставки врача; обслуживает контингент 695 учащихся) - служебные помещения: - Канцелярия - Кабинет директора - Кабинет зам. директора по АХР - Кабинеты заместителей директора по УВР и ВР (2) - Учительская (проект на базе кабинета № 207) - Кабинет секретаря учебной части - Бухгалтерия - Методический кабинет - учебные кабинеты: - Химии (1) (лаборантская) - Физики (2) (лаборантские 2) - Информатики - Электромеханики - Математики (3) - Истории (2) - Иностранных языков: Английского языка (2) Французского языка (1) Немецкого языка - Русского языка и литературы (4) - Технологии (2) Обслуживающего труда (девочки) Технического труда (столярно-слесарная мастерская) - Кабинет ИЗО и черчения (1) - Географии (1) (лаборантская) - Биологии (1) (лаборантская) - Ритмики (1) - Музыки (1) - Начальная школа (9) - Музыкальная школа (6) | Капитальный ремонт (2003-2004г.г.) Капитальный ремонт (2006-2007 г.г.) Косметический ремонт (2006г.) Капитальный ремонт (2004г.) Ежегодный косметико-профилактический ремонт, приобретение медицинского оборудования по предписаниям Косметический ремонт (2002г., 2005 г.) Приобретение оргтехники и офисной мебели(2005г.) Косметический ремонт (2002г). Косметический ремонт (2004г.) Косметический ремонт (2005г.) Реконструкция кабинета № 207, приобретение офисной мебели Косметический ремонт (2003г.) приобретение оборудования в 2005г. Обновление оргтехники, приобретение программного обеспечения Приобретение офисной мебели (2004г.) обновление оргтехники (2005г.) Приобретение школьной мебели и учебных таблиц ( 2004-2005г.г.) Приобретение учебных таблиц (2005г.) Замена компьютерного оборудования (13 ученических мест и 1 место преподавателя) (2003г.) Приобретение компьютерных столов, шкафа, маркерной доски. Реконструкция в лекционный зал (2007г.) Ежегодный косметический ремонт; кабинет №204 приобретение новой мебели, досок (2004г.); приобретение учебного оборудования по плану развития кабинетов Ежегодный косметический ремонт; кабинет №208 приобретение мебели; обновление исторических карт (2003-2005г.г.) Косметический ремонт; обновление содержания кабинетов, создание лингвистической среды Ежегодный косметический ремонт, обновление учебного оборудования (2004г.), приобретение новой мебели (2006г.) Ежегодный косметический ремонт, демонтаж лингафонного кабинета. Приобретение новой мебели в кабинеты № 204,207 (2004г.); обновление содержания кабинетов (2003-2007г.г.), замена мебели в кабинетах № 306,311 Реконструкция лаборантской (кухня-столовая) (2004г.); замена мебели, приобретение технологического оборудования (2006г.) Ремонт и восстановление имеющегося оборудования; обеспечение учебного процесса необходимым материалом Косметический ремонт; приобретение специальных парт для ИЗО и черчения (2006г.) Замена пола, приобретение школьной мебели (2006г.), закладка оконного проема (2006-2007г.г.) Ежегодный косметический ремонт, приобретение учебного оборудования и пособий (2006г.) Пошив костюмов, приобретение музыкального центра (2006г.) Обновление содержание кабинета, ремонт фортепиано (ежегодно) Ежегодный косметический ремонт; обновление содержания начального образования; замена досок; приобретение мебели и учебного оборудования (2005-2006г.г.) Настройка музыкальных инструментов (ежегодно), создание библиотеки музыкальной и нотной литературы; приобретение фортепиано, синтезатора. |

2.2.12.Взаимодействие гимназии с различными учреждениями и организациями.

Комитет по образованию

Учебно-методический центр

Комитет по культуре

Институт инженерной физики

Военный институт

Филиал МГСУ

Филиал МАМИ

Гимназия №1

ДОУ №47

ДОУ №6

Клуб военного института

ДК

«Текстильщик»,

ДК «Исток»

Православная гимназия

Музыкальные школы

№1, №3

Учреждения дополнительного образования г. Серпухова

Стадион «Спартак»

Профилакторий

Разработан план совместной работы с ДОУ №47. Учителя гимназии ведут подготовительные курсы по физике и математике в МАМИ, делятся опытом с учителями города, участвуя в работе курсов повышения квалификации при УМЦ г. Серпухова. Преподаватели МАМИ выступали на педагогическом совете «Методическое и психологическое обеспечение преемственности, единства и открытости педагогических требований при переходе учащихся на следующую ступень обучения».

Поступление выпускников гимназии в ВУЗы микрорайона.

|  | Всего выпускников | МАИ | МАМИ | МГСУ | Всего | ВУЗы других городов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 – 2002 | 58 | Работает с 2002 - 2003 | 8 | 5 | 18 | 31% |
| 2002 - 2003 | 48 | 6 | 1 | 9 | 21 | 44% |

3. Анализ ситуации и концептуальные основания программы развития.

3.1. Достижение современного качества образования

Вопрос о качестве образования, которое дает гимназия, был актуальным во все времена её существования. Последние годы эта проблема обострилась под влиянием следующих причин:

- различий между системами ценностей субъектов, оказывающих влияние на образовательный процесс;

- последовательного и необратимого перехода от единообразия учебных программ, учебников и учебных заведений к их разнообразию;

- усиление регионализации образовательных систем.

Кроме того, в гимназии обращение к проблеме качества образования обусловлено следующими специфическими обстоятельствами:

1. Анализ самоопределения обучающихся после окончания гимназии показал, что в среднем до 95% выпускников ежегодно, успешно выдержав вступительные экзамены, продолжают обучение в вузах.

| Год выпуска | Всего выпускников | Общее число выпускников, поступивших в вузы |  | Число выпускников, которые поступили в вузы в соответствии с профилем обучения в гимназии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % | Количество | % |
| 1999 | 68 | 64 | 94% | 52 | 81% |
| 2000 | 62 | 60 | 97% | 51 | 85% |
| 2001 | 66 | 64 | 97% | 56 | 88% |
| 2002 | 58 | 54 | 93% | 31 | 54% |
| 2003 | 48 | 47 | 98% | 43 | 91% |

Как показывает анализ результатов поступления выпускников профильных классов в вузы за последние 5 лет, в среднем у 80% обучающихся выбор профиля обучения в гимназии соответствует профилю высшего учебного заведения, в который они впоследствии поступили, 14% - выбрали профильные классы, не определив направление дальнейшего образования, а для 6% - профиль обучения в гимназии не является определяющим при дальнейшем профессиональном самоопределении.

На вопрос проведенной в свое время анкеты: «Кто (или что) повлиял на ваш выбор профиля обучения?» - получены ответы:

- самостоятельно сделал выбор – 29%;

- повлияли родители – 40%;

- повлияли друзья – 8%;

- повлияли учителя – 21%;

- другие варианты ответов – 2%;

- случайный выбор – нет.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в гимназии еще не отлажена система комплектования профильных классов, существует проблема обоснованности выбора профиля обучения старшеклассниками.

2. Второе специфическое обстоятельство заключается в том, что в процессе изучения образовательных потребностей обучающихся и их родителей большинство опрошенных назвали такие курсы, как экономика и информатика, преподавание которых должно вестись на повышенном уровне обучения (среди них нельзя было указывать профильные предметы), это и породило идею открытия предпрофильного технологического класса (с изучением информационных технологий) и введения курса экономики в 10-х и 11-х классах, а в будущем и социально-экономического класса.

Кроме того, результаты опроса выявили необходимость деления каждого профиля на мини-профили.

3. И третье обстоятельство состоит в том, что изучаемые предметы, в том числе и профильные, играют для гимназистов разную роль: одним обучающимся они необходимы для получения будущей профессии, другим позволяют приобрести базовые знания, третьим дают возможность овладеть инструментом познания смежных учебных дисциплин и, наконец, четвертым могут быть полезны в общеразвивающем, общекультурном плане. Следовательно, необходим соответствующий отбор содержания образования, предлагаемого каждой категории обучающихся. С целью выявления соответствия отбора содержания учебного материала потребностям  обучающихся ученикам 8-11 –х классов были заданы два вопроса:

1) «Учитывают ли, по вашему мнению, учителя особенности профильной направленности обучения при отборе содержания учебного материала на уроке и при дозировании домашних заданий?»

2) «Удовлетворены ли вы уровнем преподавания?».

На них были даны следующие ответы, данные которых представлены в таблице:

| Вопросы | Да | Нет | Не совсем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Учитывают ли, по вашему мнению, учителя особенности профильной направленности обучения при отборе содержания учебного материала на уроке и при дозировании домашних заданий? | 66% | 10% | 24% |
| 2. Удовлетворены ли вы уровнем преподавания? | 65% | 23% | 12% |

Полученные результаты породили необходимость обращения к проблеме отбора содержания образования по профильным и непрофильным предметам в разработке программ расширенного изучения дисциплины для мини-профилей и профилей.

4. И четвертое…

Изучая продолжительность учебной нагрузка гимназистов в течение дня в профильных классах, мы убедились, что у 66% обучающихся она превышает максимально допустимую. Непрерывное увеличение объема и сложности учебного материала, перенасыщенность учебного плана гимназии различными предметами при использовании неэффективных технологий обучения приводят к перегрузке обучающихся, которая, в свою очередь, может стать причиной ухудшения здоровья детей. А это значит, что необходим отбор и внедрение в гимназии эффективных образовательных технологий, новых способов организации учебного процесса.

Таким образом, в целях достижения современного качества образования гимназия уже сегодня решает следующие проблемы:

- выбор оптимального и достаточного количества профилей обучения в гимназии;

- помощь обучающимся в осознании выбора своего профиля обучения;

- отбор содержания образования в профильных классах: содержания программ по профильным предметам, программ углубленного изучения дисциплины в рамках мини-профилей;

- отбор и внедрение в образовательный процесс эффективных технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень гимназистов;

- формирование  исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализация индивидуальных творческих запросов.

На основе проведенного анализа, результатов исследований и выявления отмеченных выше проблем были разработаны мероприятия по следующим направлениям:

  - изменения в содержании образования;

  - влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества образования;

  - инновации в технологиях обучения, воспитания и развития;

  - новшества в условиях организации образовательного процесса;

  - обучение и воспитание детей на коммуникативно-познавательной и проблемно-поисковой основах.

3.2.Сохранение и укрепление здоровья субъектов

образовательного процесса.

Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего поколения выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья обучающихся: чем старше возраст школьников, тем чаще отдельные недомогания психовегетативного и невропатического характера; тем больше доля ребят, имеющих хронические заболевания; тем сильнее проявляется чувство неуверенности в себе, ощущение одиночества, беспокойство и психологический дискомфорт.

Результаты проведённого микроисследования свидетельствует о том, что 2/3 учеников нашей гимназии страдают хроническими заболеваниями. Это 61,3% от общего числа учащихся. Больше всего зафиксировано заболеваний связанных с органами дыхания (25,5%), зрения (10,7%), двигательной системой (9,2 %), желудочно-кишечным трактом (5,2%).

Анализ полученных данных о состоянии здоровья первоклассников позволяет сделать следующие выводы:

1. Состояние здоровья детей, обучающихся в 1-х классах гимназии, следует признать неудовлетворительным ввиду преобладания среди них учеников, отнесённых ко 2-й и 3-й группам здоровья, большого количества ребят, подверженных хроническим заболеваниям, с дисгармонией в развитии.

2. Ухудшение здоровья детей за учебный год произошло в основном за счёт ослабления  их зрения. Это свидетельствует о большом объёме зрительных нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты зрения в течение учебного года, проведения ежедневных упражнений для глаз, витаминизации питания.

3. Большое количество обучающихся с нарушениями осанки требует проведения регулярного подбора мебели, широкого применения массажа, лечебной физкультуры.

4. Выявленные проблемы побуждают учителей к освоению методов контроля за состоянием здоровья детей.

Если в первом классе мы имеем 25% больных детей, то с переходом из класса в класс эта картина приобретает тревожное содержание. У нас есть классы, где практически нет здоровых детей. Главной причиной пропусков учебных занятий являются респираторные и инфекционные заболевания.

Наблюдается тенденция ухудшения здоровья по мере взросления ребёнка.

Проведённые в гимназии исследования показали, что чем меньше учитываются возможности детского организма при организации различных видов деятельности, чем длительнее напряжение и больше утомление учеников, тем чаще недомогания ребят переходят в болезни.

В процессе взросления проявляется ещё один фактор, негативно влияющий на образ жизни детей и, как результат, на состояние их здоровья. Это вредные привычки, прежде всего курение.

Таким образом, среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно выделить следующие:

1) социально-экономические, вследствие которых, многие семьи не в состоянии обеспечить необходимый уход за детьми;

2) увеличение учебной нагрузки;

3)недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-психофизическим особенностям детей.

Для того, чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо объединение усилий педагогов, врачей, психологов.

Не вселяет оптимизма и анализ состояния здоровья учителей гимназии. Он свидетельствует о нарастании психосомотических нарушений у педагогов. Среди соматических заболеваний наиболее часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы, которые являются следствием длительного эмоционального перенапряжения. Растёт невротизация педагогической среды. На формирование неврозов влияют прежде всего длительные эмоциональные стрессы, свойственные педагогическому труду. К сожалению, здоровье не занимает пока приоритетного места  среди жизненных потребностей педагогов. На сегодняшний день можно говорить об отсутствии валеологической культуры в среде педагогов.

| Отнесение учащихся к той или иной группе здоровья | 2002-2003 |  | 2003-2004 |  | 2004-2005 |  | 2005-2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число | % | Число | % | Число | % | Число | % |
|  | 690 |  | 667 |  | 649 |  | 614 |  |
| Первая основная группа здоровья | 480 | 72% | 370 | 55% | 348 | 54% | 259 | 42% |
| Вторая основная группа здоровья | 167 | 25% | 172 | 26% | 179 | 27% | 162 | 27% |
| Вторая подготовительная группа | 109 | 16% | 104 | 16% | 100 | 15% | 127 | 21% |
| Третья группа здоровья | 20 | 3% | 20 | 3% | 20 | 4% | 32 | 5% |
| Четвёртая группа здоровья, инвалиды | - |  | 1 | 0,2% | 2 | 0,3% | 2 | 5% |

Комплексное использование мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса позволит снизить утомляемость, повысит эмоциональный настрой и работоспособность, что в свою очередь будет способствовать сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса.

Здоровье сберегающие технологии в системе образования.

| Медико- гигиенические технологии | Физкультурно оздоровительные технологии | Экологические здоровье сберегающие технологии | Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности | Здоровье сберегающие образовательные технологии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -выполнение СанПинов; -медицинский кабинет. | - уроки физкультуры; - уроки ритмики; -спортивные секции; -паркетная гимнастика. | -работа на пришкольном участке; -«Школьное лесничество»; -озеленение классов, коридоров гимназии; -живой уголок в ГПД. | -уроки ОБЖ; -обеспечение безопасности условий пребывания детей в гимназии; -«Школа безопасности». | -физминутки; -динамические паузы; - витаминизация весной и осенью в начальной школе; - прогулки на свежем воздухе в ГПД; -«Программа «SOS»; -психолого-педагогическое сопровождение; -формирование культуры здоровья через классные часы, общешкольные мероприятия, просвещение родителей. |

Создание условий для поддержания социальных установок на сохранение и укрепление собственного здоровья участниками образовательного процесса.

| Условия для поддержания гигиенических навыков | Условия для поддержания адекватного режима двигательной активности | Создание форм активности, направленных на поддержание социальных установок на отказ от рискованных для здоровья видов поведения | Условия для поддержания навыков здорового питания |
| --- | --- | --- | --- |
| -привитие навыков самообслуживания (ОБЖ, уроки труда, физкультуры, ГПД, столовая и т.д.); -работа с родителями. | -физминутки; -динамические паузы; -прогулки; -экскурсии; -уроки физкультуры и ритмики; -спортивные секции кружки; -дни здоровья. | -встречи со специалистами; -беседы медработника; -психолог; -социальный педагог; -просветительская работа с родителями; -программа «SOS»; -«Школа безопасности». | -организация здорового питания; -контроль вышестоящих органов за работой столовой; -организация трёхразового питания в ГПД; -уроки обслуживающего труда и биологии; -организация фитобара. |

3.3.Совершенствование воспитательной системы.

Педагогический коллектив гимназии стремится успешно решать задачи воспитания, используя свою стратегию и тактику в педагогике, основанную на индивидуальном подходе к каждому ребёнку, на гуманизации всего учебно-воспитательного процесса, видя главную цель, воспитания в формировании и развитии свободной, жизнелюбивой, талантливой, творческой личности, обогащённой научными знаниями о природе и человеке, личности яркой, интересной, готовой к созидательной деятельности, личности духовно богатой, нравственно и физически здоровой.

Успешному решению намеченной цели способствует соответствие содержания и форм воспитательной работы возможностям педагогического и ученического коллективов, условиям жизнедеятельности гимназии и программы её развития.

В формировании и развитии личности учащихся гимназия ведущую роль отдаёт нравственно-эстетическому воспитанию, способствующему духовному становлению личности, развитию творческих задатков, способностей, дарования, талантов.

Получение  среднего образования органически соединяется с музыкальным, художественным, техническим, физическим развитием учащихся.

Согласованные действия всех звеньев в структуре управления, чёткое планирование деятельности всех подразделений гимназии позволяет осуществлять организацию воспитательной работы в системе, подчиняя её комплексу воспитательных целей и задач. Этому способствует работа 4-х кафедр гимназии, включая цикловые методические комиссии, работу методического объединения классных руководителей, классных воспитателей, широкую сеть дополнительного образования, библиотеку. В рамках этой системы растёт и развивается личность гимназиста.

Проведённое исследование уровня воспитанности учащихся гимназии показало, что он, в основном, средний.

| Учебный год | # Классы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. |
| 2000-2001 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| 2001-2002 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
| 2002-2003 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,4 |

Наших детей отличает активная жизненная позиция, устойчивый интерес к получению знаний, трудолюбие. Это подтверждается высокими результатами, которые достигнуты учащимися в школьных, городских  и областных олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях.

Большого воспитательного эффекта добивается гимназия в подготовке и проведении коллективных творческих дел, таких как: «Праздник знаний», «Посвящение в гимназисты», день дублёра,    «День рождения гимназии», КВН «Учителя – ученики», праздник «Умники и умницы», «Праздник книги», праздник «Последнего школьного звонка», смотр строя и песни, «Конкурс влюблённых», конкурс чтецов, театральная гостиная, праздничные и отчётные концерты.

Важной частью воспитательной системы гимназии является широкая сеть дополнительного образования. Каждому ребёнку, обучающемуся в гимназии, предоставляется широкая возможность выбора того или иного творческого коллектива, исходя из способностей, наклонностей и интересов. Таким образом, большинство учащихся гимназии охвачены занятиями в кружках и спортивных секциях. Спектр дополнительного образования достаточно разнообразен: это предметные кружки, кружки по интересам, такие как художественные, музыкальные, технические, спортивные. Кружковую работу ведут педагоги всех 4-х кафедр гимназии. В гимназии работает своя  музыкальная школа.

Кружки и спортивные секции.

| Учебный год | Предметные | Технические | Музыкальные | Художественные | Спортивные | Музыкальная школа (кол-во) классов) | Всего кружков и секций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000- 2001 | 15 | 2 | 8 | 13 | 7 | 14 | 59 |
| 2001-2002 | 16 | 2 | 9 | 11 | 7 | 15 | 60 |
| 2002- 2003 | 24 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 62 |

Занятия в кружках и спортивных секциях бесплатные. Платное образование предоставляет музыкальная школа гимназии.

Общий охват учащихся системой дополнительного образования.

| 2000-2001 уч.г. | 2001-2002-уч.г. | 2002-2003 уч.г. |
| --- | --- | --- |
| 89% | 90,5% | 92% |

Ведущая роль в структуре управления воспитательной работой отведена классным воспитателям. В основном, это опытные, знающие своё дело педагоги.

Каждый классный воспитатель стремится создать благоприятные условия, необходимые для успешной жизнедеятельности своих воспитанников, осуществляя индивидуальный подход к каждому ребёнку, ведёт дневник наблюдений, поддерживает тесный контакт с семьёй ученика, с учителями-предметниками, анализирует учебную и внеклассную деятельность каждого ребёнка, своевременно совместно с психологом и социологом проводит корректировку личности ученика, что способствует повышению качества знания, успеваемости и дисциплины учащихся.

В гимназии действует ученическое самоуправление в лице КСС (координационный совет старшеклассников). Он был основан как орган ученического самоуправления в 1991 году.  КСС включает в себя пять секторов: учебный, информационный, дисциплины и порядка, досуговый и шефский. Наших учащихся отличает активная жизненная позиция. Они принимают активное участие в школьных и городских мероприятиях, что способствует гражданскому становлению личности и росту социальной активности наших старшеклассников.

Однако в последнее время заметно снизилась общественная активность учащихся старших классов. Опрос лидеров ученического самоуправления показывает, что для выполнения поручений им не хватает знаний, умений, навыков организаторской работы, инициативы, умения довести начатое дело до конца.

В целях повышения роли ученического самоуправления необходимо разработать программу обучения ребят коллективно-организаторской деятельности.

Не всё идёт успешно и в деятельности классных воспитателей. Пока ни один классный воспитатель не имеет стройной системы воспитательной работы с классом. Не в полной мере используются возможности классных часов. Классным воспитателям необходимо систематически работать над повышением своего профессионального мастерства, над созданием воспитательной системы класса.

Есть в гимназии дети, которые проявляют агрессивность, недоброжелательное отношение друг к другу. У них слабо развита нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга, ответственность. У отдельных учащихся заниженная самооценка. Эти дети требуют постоянного внимания со стороны педагогов и родителей.

Так, в 2000-2001 учебном году на внутришкольном учёте состояло 9 человек, в ОДН – 1 человек.

В 2001-2002 учебном году на внутришкольном учёте состояло 10 человек, в ОДН – 4 человека.

В 2002-2003 уч. году на внутришкольном учёте состояло 10 человек, в ОДН – 2 человека.

Необходимо совершенствовать работу по профилактике правонарушений, внедряя разработанную программу «SOS», используя новые формы и методы в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения.На основании проведённого анализа, выявления проблем, разработан раздел программы развития «Совершенствование воспитательной системы», включающий следующие направления:

- формирование духовно-богатой, нравственно и физически     здоровой личности;

- воспитание патриота и гражданина;

- развитие опыта ученического самоуправления;

- повышение профессионального мастерства классных руководителей.

3.4.Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе гимназии

В условиях преобразования общества в целом и системы образования в частности воспитательная работа с семьей приобретает новое содержание. Ответственность родителей за выполнение своих обязанностей в условиях демократизации, гласности, гуманизации значительно повышается.

Многие родители активно стремятся к педагогическому самообразованию, пытаются разобраться в сущности современных образовательных процессов, в особенностях образовательной программы гимназии, учебных программах и учебниках, по которым работают педагоги. Возросший уровень педагогической компетентности части родителей позволяет говорить об успешности их психолого-педагогического просвещения. Широко используемый культивируемый вид сотрудничества – консультирование родителей педагогами и психологами – выходит сегодня в своем содержании на качественно новую ступень.

На протяжении ряда лет в гимназии сложилась система мероприятий направленных на сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными родительскими собраниями, заседаниями родительских комитетов организована работа психологической службы (психолог, социальный педагог) с целью педагогического просвещения работников. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность гимназии происходит и через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В гимназии проводятся родительские субботы, родители принимают участие в классных мероприятиях: вечерах отдыха, экскурсиях, поездках.

Анализ состава семей обучающихся гимназии показал, что 55% родителей учащихся гимназии №1 имеют высшее образование; 34% - средне-специальное образование; 10% - среднее образование, а 2% родителей имеют ученую степень. Это позволяет сделать вывод, что образовательный уровень родителей учащихся гимназии достаточно высокий.

Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их социального положения может снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти новые формы взаимодействия педагогов с родителями учащихся.

В современной образовательной практике приоритетными становятся дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, родителям. Это побудило разработать данную часть программы развития гимназии, в которой обозначены основные параметры сотрудничества школы и семьи:

- изучение семей;

- информирование родителей;

- просвещение родителей;

- консультирование родителей;

- обучение родителей;

- совместная деятельность педагогов и родителей.

Предполагается, что изучением и информированием должны быть охвачены все родители, а % родителей, включенных в остальные направления работы, определяется взаимными потребностями семей и гимназии.

3.5.Совершенствование системы управления.

Эффективное решение актуальных проблем общеобразовательной школы в значительной мере зависит от совершенствования внутришкольного управления.

В рамках реализации программы развития 1996 – 2001 гг. в гимназии сложилась устойчивая система управления, обеспечивающая стабильное функционирование и развитие учебного заведения.

Комитет по образованию

Учебно-методический центр

# ППМС

центр «Шанс»

# Социум

## Директор

Педагогический совет

Административный совет

Заместители директора по УВР

Заместитель директора по НМР

Заместитель директора по ВР

Заместитель директора по АХР

Научно-методический

совет

Педагог-психолог

Кафедры, методические объединения

Творческие, проблемные группы

Родитель-ский совет

Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования

В процессе реализации программы развития учреждения были созданы новые структурные элементы в системе его управления: научно-методический совет, методический кабинет, кафедры, административный совет.

Необходимость совершенствования системы управления гимназией диктуется также изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей образовательного учреждения. Потребность в новых управленческих методах, направленных на выявление актуальных проблем образовательного процесса и коллективный поиск эффективных мер их разрешения, определена рядом причин:

во-первых, коллективной сущностью педагогической деятельности, которая нуждается в адекватной управленческой технологии, позволяющей выяснить точку зрения большинства педагогов, объединить педагогический талант и усилия всех учителей на решение общих проблем;

во-вторых, повышением самостоятельности образовательного учреждения, которая императивно предполагает использование методов управления, способствующих «выращиванию» и развитию педагогических инноваций в самом школьном коллективе, исходя из специфики проблем конкретной школы;

в-третьих, сложностью и определенной новизной решения проблем современной школы, требующих активизации и интеграции творческого потенциала всего педагогического коллектива, что в большей степени возможно при … управлении;

в-четвертых, направленность традиционных методов управления, прежде всего на стабилизацию образовательного процесса, их неспособность превратить педагогический коллектив в подлинный субъект внутришкольного управления.

Внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует усиления методической работы с учителями. Увеличение объемов экспериментальной деятельности требует специальной работы кафедр по ее координации и мониторингу. Организация предпрофильного и профильного обучения предполагает целевое повышение квалификации и переподготовку кадров.

Кроме того, для обеспечения нормативно-правовой основы реализации программы развития гимназии необходима разработка локальных актов, регламентирующих все направления учебно-воспитательного процесса.

При организации управления развитием учреждения на современном этапе предполагается отказаться от изменений централизации управления образовательным процессом, обеспечить гармоничное сочетание управления, соуправления и самоуправления, осуществлять демократизацию управленческих процессов.

Демократические принципы управления предусматривают привлечение родительской общественности, расширение прав МО, кафедр и других структур, обеспечивающих режим инновационного образовательного учреждения.

4. Основные мероприятия по реализации программы

4.1. Достижение современного качества образования

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменения в содержании образования | 1. Модернизация программ профильного образования и создание комплексных программ (инвариантная часть учебного плана, предназначенная для всех обучающихся, + вариативная часть учебного плана, ориентированная на обучающихся по профилю): - по математике - физике - химии - биологии - информационным технологиям - экономике - русскому языку - литературе - МХК - иностранным языкам | Август 2002 г. | Воронцова О.В. Лабзина Г.Н. Линючева А.И. Корнеева Н.А. |
|  | 2. Организация обучения по сквозным программам развивающего и музыкального (дошкольное - начальное образование). | 2002-2009 уч.год | Линючева А.И. Уласевич О.П. Гончарова Е.В. |
|  | 3. Создание сквозных программ по естествознанию, математике, культуре речи, ритмике (начальная школа – основная школа – средняя школа). | 2002-2005 уч.год | Лабзина Г.Н. Бекренева Г.П. Дегтерева Т.М. Уласевич О.П. Корнеева Н.А. |
|  | 4. Организация предметного обучения в начальной школе. | 2004-2005 уч.год | Линючева А.И. Уласевич О.П. |
| Влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества образования | 1. Введение циклоблочной системы обучения в старших классах (11-х кл.) в профильных и непрофильных классах по предметам: - математика - физика - информатика - химия - биология - русский язык - литература - МХК - экономика - география - обществознание - иностранные языки - ОБЖ | 2004-2005 уч.год | Линючева А.И. Воронцова О.В. Ванюшина В.Н. Лабзина Г.Н. Корнеева Н.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2. Организация лекционно-семинарской и зачетной систем обучения в старших классах. | 2003-2004 уч.год | Ванюшина В.Н. |
|  | 3. Проведение в предпрофильных и профильных классах промежуточной зимней сессии по профильным предметам. | 2003-2004 уч.год | Воронцова О.В. |
|  | 4. Совершенствование организации профильных и предпрофильных классов и групп по направлениям: - физико-математическое; - естественно-научное; - гуманитарное; - социально-экономическое; - культурологическое; - информационно-технологическое | 2002-2005 уч.год | Линючева А.И. Воронцова О.В. Ванюшина В.Н. |
| Инновации в технологиях обучения, воспитания и развития. | Ознакомление педагогов и введение в учебный процесс современных образовательных технологий: -модульной технологии; - рейтинговой технологии; - информационных технологий; - гуманно-личностной технологии; - здоровьесберегающих технологий. | 2003-2004 уч.год 2004 | Ванюшина В.Н. Лабзина Г.Н. Корнеева Н.А. Луговая Т.А. |
| Совершенствование обучения и воспитания детей на коммуникативно-познавательной и проблемно-поисковой основах. | 1. Разработка программы «Одаренные дети». | 2002-2003 уч.год | Линючева А.И. |
|  | 2. Учебно-исследовательская деятельность в НОУ | 2003-2009 уч.год | Ванюшина В.Н. |
|  | 3. Разработка программы и создание школьного лесничества «Зеленые сосны» | 2002-2003 уч.год 2004-2009 уч.год | Болдина Л.Н. |
|  | 4. Организация лекториев и проведение научно-практических конференций для учащихся силами преподавателей вузов города и гимназии. | 2004-2009 уч.год | Ванюшина В.Н. |
|  | 5. Опора на технологии самообучения. | 2005-2009 уч.г. | Ванюшина В.Н. Лабзина Г.Н. Корнеева Н.А. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Новшества в условиях организации образовательного процесса | Кадровые: - регулярное повышение квалификации педагогов на курсах в областном ИУУ, на семинарах в научно-методическом центре, на различных авторских курсах; - привлечение преподавателей вузов к работе с гимназистами. Научно-методические: - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей и воспитателей гимназии, города, области; - проведение семинаров, научно-практических конференций на базе гимназии с целью обмена опытом. Финансовые: - установление связей со спонсорами; - организация дополнительных платных образовательных услуг: - дошкольная гимназия; - подготовительные и элективные курсы в старших классах; - семинары-практикумы. Материальные: - комплектование второго компьютерного класса; - открытие видеокабинета; - создание читального зала; - реконструкция физической и химической лабораторий; - оснащение кабинетов современными учебно-дидактическими материалами. | 2002-2009 уч.год 2004-2009 уч.год 2002-2009 уч.год с 2002 2004-2005 уч.год | Багера Н.В. Степина Г.В. Ванюшина В.Н. Багера Н.В. Ванюшина В.Н. Багера Н.В. Степина Г.В. Степина Г.В., Уласевич О.П. Ванюшина В.Н. Степина Г.В., Ванюшина В.Н. Степина Г.В. |

4.2.Сохранение и укрепление здоровья участников

образовательного процесса.

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся. | 1.Обследование детей, поступающих в школу. Выделение учащихся группы «риска» и больных ребят. | Весь период | Администрация гимназии, врач. |
|  | 2.Мониторинг состояния здоровья учащихся от 1-го до 11-го класса. | Весь период | Врач,педагог-психолог |
|  | 3. Создание банка данных состояния здоровья обучающихся. | 2002 год | Медицинские работники, психолог |
|  | 4. Диагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы учащихся. | 2002-2009 г. | Психолого- педагогическая служба |
|  | 5.Введение программы «Здоровье». | 2004 год | Администрация гимназии |
|  | 6. Введение программы «SOS» | 2003 год | Кл.руководите- ли, медицинские работники |
|  | 7. Организация и проведение контроля выполнения санитарных правил. | Весь период | Администрация гимназии |
|  | 8. Расширение сети спортивных секций, организация секций по теннису. | 2002 год | Учителя физкультуры. |
|  | 9. «Школа безопасности» | 2005 год | Учителя ОБЖ, физкультуры |
|  | 10. Оборудование спортивного зала и зала для паркетной гимнастики | 2006 год | Учителя ритмики, физкультуры |
|  | 11.Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания (физкультпаузы, подвижные перемены, динамические паузы). | 2002 год | Учителя физкультуры, ритмики, психолог,кл. руководители |
|  | 12.Регулярное проведение дней здоровья. | 2002 год | Учителя физкультуры, кл.руководители |
|  | 13. Проведение конкурса на самый спортивный класс. | Ежегодно | Учителя физкультуры |
|  | 14.Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения. | Весь период | Учителя физкультуры, кл.руководители. |
|  | 15. Регулярное проведение тренингов общения со старшеклассниками. | 2002-2009 г. | Психолого- педагогическая служба |
|  | 16. Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся. | Весь период | Администрация школы, врач. |
|  | 17. Создание школьного фитобара | 2006 | Администрация |
| Обеспечение формирования здоровье- сохраняющих культурных традиций семьи. | 1. Проведение лекций, родительских собраний, конференций, посвящённых возрастным особенностям обучающихся, проблемам наркозависимости. | Весь период | Психолого- педагогическая служба, врач. |
|  | 2. Регулярное проведение праздника «Мама, папа, я – спортивная семья». | Весь период | Учителя физкультуры |
| Обеспечение здоровье- сохраняющей деятельности педагога. | 1. Организация клуба «Здоровье» для педагогов. | 2006 год | Администрация гимназии, учителя физкультуры |
|  | 2. Организация и проведение психологических семинаров-тренингов, семинаров личностного роста для педагогов. | Весь период | Психолого- педагогическая служба |
|  | 3. Создание комнаты психологической разгрузки. | 2003 год | Администрация гимназии |
|  | 4. Организация и проведение валеологического всеобуча для педагогов | Весь период | Психолого- педагогическая служба, врач. |
|  | 5.Проведение профилактических медицинских осмотров педагогов. | Еже-годно | Администрация гимназии, врач. |
|  | 6. Проведение тренингов общения для педагогов (по заявкам). | Весь период | Психолого- педагогическая служба |

4.3.Совершенствование воспитательной системы.

| Напра-вления | # Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Формирование духовно-богатой, нравственно и физически здоровой личности. | 1. Разработать нормативно-правовую документацию: -Положение о конкурсе «Самый здоровый класс» - Положение о конкурсе «Самый спортивный класс» - Положение о проведении фестиваля «Юные музыканты». 2. Разработать и внедрять программу «Здоровье», способствующую укреплению здоровья учащихся. 3. Работать по внедрению программы «SOS», способствующей формированию здорового образа жизни учащихся. 4. Разработать и внедрять программу «Школа безопасности». 5. Продолжить работу по движению «Отечество», способствующую духовному становлению личности. 6. Продолжить работу по исследованию уровня воспитанности. 7. Совершенствовать сеть дополнительного образования: -открыть изостудию; - театральную студию; - оперную студию; - создать хор мальчиков. 8. Формировать духовно-нравственные качества личности учащихся посещением музеев, выставок, театров, концертных залов. 9. Создать школьный фонд авторского творчества (видео, аудиозаписи). 10. Организовать работу видеоклуба. | Апрель 2004 г. Май 2004 г. Октябрь 2004 г. Декабрь 2004 г. Сентябрь 2004 г. Май 2005 г. Постоян-но Постоян-но 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г. Постоян-но 2005- 2006 г. 2006 г. | Уласевич О.П. Власова Н.Ю. Гончарова Е.В. Уласевич О.П. Воронина Т.М. Кл. руководители Ануфриев А.М. Учителя истории, краеведения Кл. руководители Клёпов В.В. Малышева Л.Л. Гончарова Е.В. Серкова Е.Г. Кл.руководители Луценко Н.И. Клёпов В.В. Луценко Н.И. |
| II.Воспитание патриота и гражданина. | 1. Провести научно-практическую конференцию «Доброе имя серпуховича». 2. Сформировать пакет методических материалов по проблеме гражданского воспитания. 3. Провести педсовет на тему «Проблемы гражданского образования и воспитания в современной школе». 4. Формировать гражданско-патриотическую позицию учащихся через систему традиционных дел: -праздник «Здравствуй, гимназия!; - праздник города; - праздник микрорайона; - «Посвящение в гимназисты»; -«День дублёра»; - «С днём рождения, гимназия!»; - конкурс патриотической песни; - конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!»; - смотр строя и песни; конкурс рисунков «Мой город, моя страна»; - конкурс сочинений «Я – юный серпухович»; - праздник «Умники и умницы»; - праздник букваря; - праздник «Последнего звонка»; - вечер встречи с выпускниками; -выпускной вечер; - акция «Голосуй, моя семья»; - акция «Наш выбор»; - уроки мужества; - уроки России; - уроки гражданственности. | Декабрь 2004 г. 2006 г. Декабрь 2006 г. Постоян-но. | Орлова В.А. Мамонтова Е.И. Ванюшина В.Н. Малышева Л.Л. Иванова Н.И. Малышева Л.Л. Малышева Л.Л. Уласевич О.П. Малышева Л.Л. Кузнецова Т.В. Малышева Л.Л. Ануфриев А.М. Яковенко Л.С. Учителя словесности Малышева Л.Л. Воронцова О.В. Уласевич О.П. Малышева Л.Л. Малышева Л.Л. Малышева Л.Л. |
| III. Развитие ученического самоуправления. | 1. Реорганизовать КСС в детскую общественную организацию с целью охвата общественной деятельностью учащихся с 1-го по 11-ый классы. 2. Разработать нормативно-правовую документацию: - конституцию ЕСР (Единого содружества республик); - положение о республике «Алый парус»; - положение о республике «Радуга»; - положение о республике «Родничок». 3. Провести семинар-практикум с активами республик. 4. Провести конкурс на лучший герб и флаг своей республики. 5. Разработать положение о конкурсе «Самый лучший класс». 6. Провести рейды: - «Внешний вид учащихся»; - «Готовность к уроку»; - «Посещаемость уроков»; - «Общественная активность». 7. Развивать общественную активность учащихся участием в КТД. | Май 2004 г. Сентябрь 2004 г. Октябрь 2004 г. Октябрь 2004 г. Ноябрь 2004 г. Постоян-но. Постоян- но | Малышева Л.Л. Малышева Л.Л. Сухоносенко Е.В. Уласевич О.П. Малышева Л.Л. Сухоносенко Е.В. Малышева Л.Л. Сухоносенко Е.В. Малышева Л.Л. Сухоносенко Е.В. Актив республик. Малышева Л.Л. Сухоносенко Е.В. Кл.руководители |
| IV. Повышение профессионального мастерства классных воспитателей, классных руководителей. | 1.Разработать нормативно-правовую документацию: - кодекс классного воспитателя; - положение о воспитательной системе класса; - положение о конкурсе «Самый классный классный»; - положение о поощрении классных руководителей; - положение о конкурсе «Самый лучший класс» 2. Работать по созданию социально-психологической службы. 3. Разработать программу обучения классных воспитателей новым воспитательным технологиям. 4. Сформировать пакет материалов по изучению уровня воспитанности учащихся. 5.Провести педсовет на тему: «Моделирование и построение воспитательной системы класса». 6. Разработать методические рекомендации по построению воспитательной системы класса, концепцию воспитательной системы класса. 7. Принимать участие в конкурсах: - «Самый классный классный»; - «Самый лучший класс». 8. Изучать степень развития сотрудничества классного воспитателя с классом: - уровень взаимного доверия; - степень включения классного воспитателя в дела класса и гимназии; - взаимодействие актива класса и классного руководителя; - степень включения родителей учащихся в дела класса и гимназии. | Сентябрь 2005 г. Постоян-но 2006 г. Ноябрь 2005 г. Январь 2005 г. Январь 2005 г. Постоян-но 2005- 2006 уч.г. | Иванова Н.И. Малышева Л.Л. Малышева Л.Л. Малышева Л.Л. Воронина Т.М. Платонова Р.Р. Иванова Н.И. Кл. руководители Иванова Н.И. Платонова Р.Р. Малышева Л.Л. Малышева Л.Л. Кл. руководители Ванюшина В.Н. Малышева Л.Л. Платонова Р.Р. Воронина Т.М. |

4.4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном  процессе

| Направления | Мероприятия и процессы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изучение семьи | 1. Совершенствование работы психолого-педагогической службы гимназии №1 2. Формирование базы данных о семьях учащихся, содержащих информацию о: - социальном составе семьи; - уровне образования родителей; - социальном статусе семьи. | 2004-2005 учебный год | Воронина Т.М. Платонова Р.Р. |
| Информирование родителей | Совершенствование информа-ционного поля гимназии для родителей учащихся. Регулярное оформление: - сменной доски объявлений для родителей о жизнедеятельности гимназии; - стенда «Наши родители»; - информации о расходовании внебюджетных средств «Прозрачный бюджет»; - информации о текущих достижениях гимназии и достижениях за учебный год. | В течение учебного года | Директор гимназии Социальный педагог |
| Просвещение родителей | 1.Формирование в гимназии на базе методическое объединение классных руководителей и учителей начальной школы творческую группу с целью организации просветительской деятельности. 2. Разработка Программы тематических родительских собраний для родителей учащихся 1-5 классов (повышение педагогической компетентности и креативности родителей) | 2005-2006 учебный год | Зам.директора по ВР Малышева Л.Л., Рук.МО Иванова Н.И. Социальный педагог Воронина Т.М. Психолог Платонова Р.Р. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обучение родителей | Разработка рекомендаций для родителей по оказанию ими помощи детям в ходе исследова-тельской деятельности обучаю-щихся. | 2005-2006 учебный год | Социально-педагогическая служба |
| Консультирование родителей | 1. Создание консультативного центра для родителей. 2. Создание консультативной службы для классных воспитателей по вопросам семейной педагогики и возрастной психологии. 3. Создание центра дошкольного образования в микрорайоне. | 2005-2006 учебный год | Соц. педагог Психолог |
| Совместная деятельность с общественностью микрорайона | Проведение: - Дней открытых дверей - Родительских суббот - Родительских недель - Конференций с родителя-ми и общественностью - Презентаций ДМШ, гимназических инноваций, педагогического опыта, ученических достижений - Праздников в микрорайоне - Акций Участие: - В социально-значимых мероприятиях (выборы различного уровня, юбилейных торжествах | В течение учебного года | Администрация, педагогический коллектив, классные воспитатели гимназии, родительский комитет |

4.5.Совершенствование системы управления.

| Напра-вления | ##### Мероприятия | ##### Сроки | ##### Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание организационно-управленческой структуры. | 1.Организация совета по управлению реализацией программы развития гимназии. 2.Введение в штатное расписание должности социального педагога. 3.Организация социально-психологической службы (социальный педагог, педагог-психолог, профконсультант). 4.Организация прохождения лицензирования, аттестации и аккредитации гимназии. 5.Составление социального паспорта каждого класса и гимназии в целом. 6.Формирование технической инфраструктуры: банка данных - опекаемые дети; - дети – инвалиды; - безнадзорные дети; - дети группы риска; - многодетные семьи; - неполные семьи; - малообеспеченные семьи; - неблагополучные семьи; - одаренные и высокомотивированные дети 7.Организация кафедры воспитания и дополнительного образования. 8.Концентрация всех педагогических воздействий на учащихся класса через институт освобожденных классных воспитателей. 9.Развитие новых управленческих структур: медико-психолого- педагогический консилиум, малый педагогический совет и др. 10.Организация новой структуры ученического самоуправления. 11.Введение в штатное расписание должности заместителя директора по безопасности. 12.Совершенствование механизмов управления качеством образования: - введение зимней сессии в 8 – 9 кл.; - тематических зачетов в предпрофильных и профильных классах; - создание портфолио учащихся. | 2002г. 2003г. 2004г. 2003г. 2003 – 2004г. 2003 – 2004г. 2003г. 2003 – 2009г. 2003 – 2009г. 2004г. 2005г. 2005г. 2005г. 2006г. | Стёпина Г.В. Стёпина Г.В. Стёпина Г.В. Стёпина Г.В. Воронина Т.М., Платонова Р.Р. Воронина Т.М. Малышева Л.Л. Малышева Л.Л. Стёпина Г.В. Малышева Л.Л. Стёпина Г.В. Воронцова О.В. Ванюшина В.Н. Ванюшина В.Н. |

| ## Напра-вления | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение системы управления. | 1.Разработка локальных правовых актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности гимназии в режиме развития: - Положения об общественно профессиональных объединениях и службах сопровождения; - Локальные акты по регламентации прав участников образовательного процесса; - Локальные акты ежедневного оперативного управления гимназией; - Положения о регламентации деятельности объединений учащихся; - Положения об органах управления гимназией; - Положения о смотрах, конкурсах, массовых мероприятиях. 2.Разработка целевых тематических программ, обеспечивающих реализацию стратегии личностно-ориентированного образования: - «Одаренные дети»; - Школьное лесничество «Зелёные сосны»; - «Здоровье», «SOS»; - «Школа безопасности»; - «Формирование общеучебных умений и навыков»; - «Урок»; - Систематизированная программа «Развитие музыкального слуха и творческих навыков учащихся ДМШ». 3.Корректировка должностных инструкций педагогических работников гимназии с учетом организации деятельности в режиме развития. 4.Принятие Устава учебного заведения с учетом изменений в содержании и организации учебно-воспитательного процесса в рамках программы развития. 5.Введение системы развития, экспертизы и оценки учебных кабинетов. 6.Корректировка инструкций по обеспечению охраны труда и технике безопасности. | 2002 – 2005г. 2002г. 2002г. 2003г. 2004г. 2003 – 2004г. 2004 – 2005г. 2005 – 2006г. 2005г. 2007г. 2003 – 2009г. 2004 – 2006г. | Багера Н.В., Линючева А.И., Воронцова О.В., Малышева Л.Л., Ванюшина В.Н., Уласевич О.В., Платонова Р.Р., Воронина Т.М., Сухоносенко Е.В. Линючева А.И. Болдина Л.Н. Луговая Т.А. Бекренёва Г.П. Ануфриев А.М. Ванюшина В.Н., Корнеева Н.А., Лабзина Г.Н., Уласевич О.П. Клеменкова Н.И. Стёпина Г.В. Стёпина Г.В., Багера Н.В. Багера Н.В. Стёпина Г.В. |

5. Приложения

5.1. Программа развития детской музыкальной школы гимназии.

I. Данные о ДМШ.

Детская музыкальная школа гимназии возникла на базе музыкально-хоровой студии «Орлёнок», первоначально существовавшей в Доме пионеров г. Серпухова.

Как структурное подразделение гимназии ДМШ существует с 1996 года (Лицензия Б 474561 от 25.06.2001г. Приложение пункт 5) и как учреждение дополнительного образования осуществляет оказание платных образовательных услуг. Размер родительской платы регламентируется ежегодным Постановлением главы города.

Основное предназначение музыкальной школы гимназии – формировать социально-культурную среду, в которой успешно происходило бы духовное развитие личности ребенка через детское музыкальное образование, поднимать культурный уровень учащихся гимназии, создавать условия для проявления творческих способностей гимназистов, развивать мотивацию к познанию и творчеству, и тем самым, создавать благоприятный психологический фон для восприятия ценностей основного образования.

Формируя образовательное пространство, коллектив ДМШ гимназии руководствуется следующими принципами:

1.Креативное и творческое начало в обучении и воспитании.

2.Целостность педагогических процессов.

3.Ценностно-смысловое равенство взрослого и ребенка.

В качестве приоритетных ценностей и ориентиров выступают:

- приоритет воспитания;

- приоритет творческой деятельности;

- приоритет развития;

- приоритет нравственности и духовности.

Основное отличие музыкальной школы гимназии от других подобных учреждений в двух направлениях образовательного процесса.

Первое направление – это профильные музыкальные классы, где групповые предметы (хор, сольфеджио, музыкальная литература) включены в обычное школьное расписание.

Второе направление – это обычная музыкальная школа с ее занятиями во внеурочное время.

ДМШ гимназии обладает необходимой материальной базой:

- пять специализированных классов для индивидуальных занятий,

- один класс для мелкогрупповых занятий (сольфеджио и музыкальная

литературы), укомплектованный соответствующими методическими пособиями,

- один класс для хоровых занятий.

Все классы оснащены необходимым количеством инструментов. В ДМШ

9 фортепиано (в двух классах по два инструмента для ансамблевой игры), 3 гитары, 2 баяна, 4 аккордеона, клавишный синтезатор «Ямаха».

Данные о контингенте ДМШ.

|  | 2000 - 2001 | 2001 - 2002 | 2002 - 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во учащихся музыкальной школы | 88 | 102 | 122 |
| Кол-во учащихся музыкальных профильных классов | 101 | 80 | 56 |
| Всего учащихся ДМШ | 189 | 182 | 178 |
| Кол-во выпускников музыкальной школы | 8 | 6 | 6 |
| Кол-во выпускников профильных музыкальных классов | 21 | 24 | 20 |
| Общее количество выпускников | 29 | 30 | 26 |
| Кол-во выпускников, окончивших ДМШ на «отлично» | 11 | 9 | 8 |

По данной таблице прослеживается тенденция к сокращению контингента профильных классов и увеличение контингента музыкальной школы. Это обуславливается сокращением набора первоклассников в гимназию. При наборе четырех параллельных классов формировался один профильный музыкальный; из двух первых набрать один профильный музыкальный класс не удается. Но тенденция роста контингента музыкальной школы говорит о необходимости образовательных услуг ДМШ и ее стабильности.

Данные о  педагогических кадрах ДМШ.

ДМШ располагает необходимым количеством профессионально подготовленных педагогов.

| Преподаватели | Количество преподавателей | Образование |  | Категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высшее | Среднее | Высшая | Первая | Вторая |
| Класс фортепиано | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Класс гитары | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |
| Класс народных инструментов | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| Класс клавишного синтезатора | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| Теория музыки | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| Хор | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| Всего | 14 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 |

Все педагоги музыкальной школы входят в методическое объединение преподавателей ДМШ гимназии.

В 2002 – 2003 учебном году методическое объединение преподавателей ДМШ разделилось на два отдела: фортепианно-теоретическое (рук. Куприянова Т.Ю.) и народных и щипковых инструментов (рук. Серков Г.А.).

Учебно-методическая работа организована в соответствии с задачами и целями ДМШ гимназии и включает:

- разработку адаптированных программ, учебно-методических и

наглядных пособий;

- обобщение и систематизацию собственного педагогического опыта;

- изучение прогрессивных методик и внедрение их в свою

педагогическую практику.

Единая тема методического объединения «Активизация и развитие музыкального творческого мышления на индивидуальных и групповых занятиях ДМШ».

Фундамент этой темы составляет индивидуальный подход к каждому учащемуся, учёт его способностей, интересов, всей мотивационной сферы, возрастных и психофизических данных, а также выработку приемов и методов, которые способствуют созданию условий для всестороннего развития личности ученика, его мотивации к познанию и творчеству.

всестороннее комплексное воспитание и развитие творческой личности учащегося.

Важнейшую роль в этом процессе должно сыграть совершенствование преподавания на основе широкого использования прогрессивных, инновационных методов обучения, способствующих развитию у детей интереса к музыке, побуждению их фантазии, активизации мотивации к познанию и творчеству.

II. Характеристика социального заказа на образовательные услуги ДМШ.

Вопрос о художественно-эстетическом воспитании всегда был актуален в гимназии.

Последние годы эта проблема обострилась под влиянием следующих причин:

- усиление воздействия псевдокультуры посредством массовых

коммуникаций;

- смена ценностей всего современного общества;

- возрастающая бездуховность подрастающего поколения;

- ориентация подавляющего количества выпускников на профессии

технического профиля (приоритеты: физико-математическое направление, информатика, экономика).

Для того, чтобы восстановить равновесие гуманитарного и технического компонента необходимо усилить внимание к художественно-эстетическому воспитанию. ДМШ – часть гуманитарного цикла гимназии, и ее развитие – это развитие гуманитарного направления гимназии.

ДМШ видит свое развитие в более широкой философии музыкального образования, которое будет руководствоваться новой концепцией «Учиться музыке, не для того, чтобы стать профессиональным музыкантом, а для того, чтобы стать лучшим в своей профессии».

Этот лозунг дает новые цели и импульсы развития музыкального образования. Новая концепция состоит в том, что музыкальное образование – способ воспитания себя, своего ума, своего подхода к самым разным явлениям, своей способности творчески воспринимать окружающий мир, получая позитивный результат.

Сегодня социальный заказ на образовательные услуги ДМШ – это заказ на музыкальное образование как ускоритель общего развития ребенка.

Музыкальное воспитание способствует гармоничному развития ребенка, пробуждению его интеллектуальной, волевой, эмоциональной энергии, раскрытию его способностей восприятия, интенсивной работе его фантазии и памяти, формированию его характера и нравственности.

Учащиеся ДМШ – это всегда социально-активные дети. Все они имеют опыт сценического выступления, самовыражения. Они всегда более раскованы и

свободны в общении со сверстниками и взрослыми. Богатый духовный багаж дает им чувство уверенности в себе и своих силах. Навык самостоятельной работы, умение организовать свой рабочий день, привычка отчитываться каждые полгода о проделанной работе, помогают нашим выпускникам и после школы, так как они 100% поступают в ВУЗы.

Таким образом, получение дополнительного музыкального образования усиливает конкурентоспособность молодого человека и, сегодня, это является основным социальным заказом ДМШ гимназии.

Сегодня каждый четвертый ученик гимназии учится в ДМШ, что свидетельствует о соответствии ее социальному заказу.

Исходя из этого, ДМШ гимназии разрабатывает свою концепцию программы развития.

В программе развития ДМШ гимназии выделяются три перспективных направления:

1.Развитие творческих навыков, способствующих самовыражению творческой личности учащихся от развития гармоничного слуха и подбора аккомпанемента к опытам собственного сочинения и импровизации.

2.Возрождение фольклорного направления через ансамблевую игру учащихся народного отделения, как часть духовно-патриотического воспитания.

3.Совершенствование преподавания класса синтезатора «От клавишного синтезатора к студии компьютерной музыки», как привлечение молодежи к современным видам музыкального творчества.

III. Цели образовательного процесса.

Образовательный процесс ДМШ гимназии направлен на развитие личности учащегося в активно-деятельном освоении ценностей музыкальной культуры.

Основные цели, образовательного процесса ДМШ гимназии:

- создание условий для наиболее полной реализации творческой

личности учащихся;

- достижение уровня развития личности, достаточного для ее

творческой реализации и самовыражения;

- достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику

самостоятельно ориентироваться в ценностях мировой культуры;

- приобретение учащимися собственного опыта художественной

деятельности, выраженного в достаточно высокой степени овладения знаниями, умениями, навыками по выбранной специальности.

Преподаватели ДМШ имеют право выбора, могут использовать для своей

деятельности примерные образовательные программы разной направленности или могут разработать новую программу в соответствии со своими профессиональными интересами и творческими возможностями.

Преподаватели ДМШ реализуют в своей деятельности образовательные программы различных уровней:

- типовые программы;

- адаптированные программы;

- компилятивные программы;

- авторские программы.

В настоящее время ДМШ гимназии как учреждение дополнительного образования осуществляет образовательный процесс по классу фортепиано, аккордеона, баяна, гитары, клавишного синтезатора (введен с 2000г.).

Выполняется образовательная программа по хоровому пению, сольфеджио, музыкальной литературе, инструментальному ансамблю, в соответствии с 7 – 8-летними программами Министерства культуры РФ для ДМШ.

IV. Учебный план ДМШ и его обоснование.

Музыкальная школа гимназии работает по учебному плану, утвержденному Комитетом по образованию и Комитетом по культуре г. Серпухова. Организация учебно-воспитательной работы регламентируется планом учебно-воспитательной, учебно-методической работы, годовым календарным графиком.

Учебный план музыкальной школы на 2002 – 2003 учебный год.

|  | Музыкальные классы |  |  | Музыкальная школа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3В | 7А | 8А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Музыкальный инструмент | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сольфеджио |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Музыкальная литература |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хор (коллективное музицирование) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Предмет по выбору (ансамбль) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Из родительской платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хор (коллективное музицирование) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сольфеджио | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Музыкальная литература |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Учебный план ДМШ гимназии разработан на основе учебных планов ДМШ, утвержденных Министерством культуры РФ и адаптирован к условиям работы в гимназии (ограниченны часы предмета по выбору).

Особенность учебного плана ДМШ – профильные музыкальные классы. Их учебный план является частью учебного плана гимназии и отличается сокращением часов некоторых групповых предметов. Образовательная программа в профильных музыкальных классах выполняется за счет увеличения срока обучения по музыкальным предметам до 8 лет.

Учащиеся, выполнившие образовательную программу ДМШ считаются выпускниками и по окончании ДМШ должны:

1.Уметь грамотно, выразительно и технически свободно исполнять произведения основных жанров и стилевых направлений.

2.Обладать общим музыкальным развитием и знаниями в области музыкального искусства, позволяющими самостоятельно ориентироваться в ценностях мировой	 культуры.

3.Приобрести собственный опыт художественной деятельности, выраженный в достаточно высокой степени овладения знаниями, умениями, навыками по выбранной специальности.

4.Достигнуть уровня развития личности, достаточного для ее творческой реализации и самовыражения.

V.Программно-методическое обеспечение учебного плана и используемые педагогические технологии.

| Предмет | Класс | Программа | Автор | Учебник | Дополни-тельно | Обеспечен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сольфед-жио | 1 – 7 (8) | Типовая, адаптированная на развитие творческого потенциала | Б.Калмыков, Г.Фридкин | Сольфеджио 1 - 7 | Сольфеджио.Двуголосие. | 100% |
| Музы-кальная литература | 4 – 7 (8) |  | И.Прохорова Э. Смирнова И.Прохорова | Музыкальная литература зарубежных стран Русская музыкальная литература | Современная музыкальная литература | 100% 100% 100% |
| Класс форте-пиано | 1 – 7 (8) |  | Б.Милич Н.Любоми-рова Т.Смирнова | Фортепиано 1 – 7 Хрестоматия педагогичес-кого репертуара для фортепиано 1 - 7 | Allegro. Фортепиано. Интенсив-ный курс. | 100% |
| Класс аккордео-на | 1 – 7 (8) |  | Р.Бажин Г.Бойцова А.Мирек | Школа игры на аккордеоне. Юный аккордеонист | Игра на аккордеоне. | 100% |
| Класс баяна | 1 – 7 (8) |  | П.Говорушко А.Онегин П.Говорушко | Школа игры на баяне Школа игры на баяне | Альбом баяниста | 100% |
| Класс гитары | 1 – 7 (8) |  | А.Иванов-Крамской. Н.Кирьянов. А.Ширилян. | Школа игры на шестиструн-ной гитаре. Искусство игры на шестиструн-ной гитаре. | Поэма о гитаре. | 100% |
| Класс синтезато-ра | 1 – 7 (8) |  | С.Важов В.Пешняк Р.Петелин | Школа игры на синтезаторе. Курс игры на синтезаторе. | Аранжировка музыки ни РС. | 100% |

ДМШ по всем музыкальным специальностям руководствуется образовательными программами, утвержденными Министерством культуры МО.

Программно-методическим обеспечением являются учебные материалы примерного списка рекомендуемой учебно-методической литературы для ДМШ, утвержденного Министерством культуры МО.

Основную и дополнительную учебно-педагогическую литературу приобретают родители, обучающихся детей, в зависимости от индивидуальных программ и рекомендаций педагогов.

Основной педагогической технологией ДМШ являются индивидуальные занятия.

Индивидуальный подход к каждому учащемуся на инструментальных уроках   и  мелко  групповых   занятиях  теоретических  дисциплин дает широкую

возможность адаптации типовых образовательных программ для развития творческого потенциала каждого ребенка.

Основой индивидуального подхода является индивидуальный план учащегося, разрабатываемый на каждые полгода, где педагог планирует развитие творческих и технических навыков и фиксирует получаемые результаты.

VI. Основные мероприятия по реализации программы развития ДМШ.

Первое направление  развития ДМШ гимназии – развитие музыкального гармонического слуха и творческих навыков объединяет преподавателей всех специальностей. Основа этой программы – компилятивная программа педагога теоретических дисциплин Клеменковой Н.И. «Систематизированная программа развития музыкального слуха и творческих навыков». Цель этой программы дать учащимся возможность свободно и творчески выражать себя в музыке, т.е. приобщить их к самостоятельному музыкальному творчеству, свободному музицированию.

Ведущие идеи программы:

- осуществление «сквозного развития темы», когда изучаемая тема

проходит через все формы работы и на индивидуальных занятиях, и на групповых;

- «синтез теории и практики» позволяет лучше усвоить материал

теоретических дисциплин, закрепляя его на практических индивидуальных занятиях;

- изучение основ композиции позволяет глубже понять форму,

гармонический язык и выразительные средства музыки;

- повышение интереса к музыкальному искусству через

индивидуальные опыты сочинения;

- отслеживание индивидуального творческого развития учащихся,

построение фундамента самосовершенствования юного музыканта, повышение самооценки личности учащихся через «Творческие портфолио учащихся».

Для достижения успешной реализации программы необходима совместная деятельность педагогов-инструменталистов и педагогов теоретических дисциплин в едином направлении на всех этапах реализации программы развития творческих навыков.

| Направление | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие музыкаль-ного слуха и творческих навыков от подбора аккомпане-мента до собственных сочинений и инпровиза-ции. | Модернизация программ теоретических дисциплин и создание компилятивной программы развития творческих навыков, предназначеной для всех учащихся ДМШ. | Май 2004г. | Клеменкова Н.И., Гончарова Е.В. |
|  | Посещение творческих лабораторий Т.Шкловской и М.Неугодниковой. Прохождение курсов повышения квалификации. | 2004 - 2006 | Все педагоги ДМШ. |
|  | Создание библиотеки методической и нотной литературы. | 2004 - 2005 | Благовещенская Е.Ю. |
|  | Введение часов джазовой импровизации. | 2004 – 2005 | Горбачевская Н.В. |
|  | Внедрение «Систематизированной программы развития музыкального слуха и творческих навыков» в работу педагогов-инструменталистов. | 2005 - 2006 | Эльцофон Е.Ю., Серков Г.А., Гончарова Е.В. |
|  | Адаптация индивидуальных планов учащихся к работе по программам развития творческих навыков. | 2005 - 2006 | Эльцофон Е.Ю., Серков Г.А. |
|  | Внедрение новых методических материалов, используемых для технических зачетов и зачетов по чтению с листа. | 2005 - 2006 | Благовещенская Е.Ю., Клеменкова Н.И. |
|  | Разработка положения и проведение конкурсов и фестивалей собственных сочинений учащихся. | 2006 - 2007 | Клеменкова Н.И., Гончарова Е.В. |
|  | Введение творческих портфолио наиболее одаренных детей. | 2007 - 2008 | Клеменкова Н.И., Эльцофон Е.Ю., Серков Г.А. |
|  | Систематизация методического опыта педагогов-инструменталистов по развитию творческих навыков. | 2007 - 2008 | Гончарова Е.В., Эльцофон Е.Ю.. Серков Г.А. |
|  | Отслеживание творческого роста учащихся через анализ творческих портфолио и анализа методико-педагогического опыта педагогов-инструменталистов и теоретиков. | 2008 - 2009 | Гончарова Е.В. |
|  | Городской семинар – отчет по систематизированной программе развития творческих навыков. | Апрель 2009 | Гончарова Е.В. |

Второе направление развития – развитие фольклорного направления через ансамблевую игру учащихся народного отдела.

Цели этого направления развития:

- возрождение интереса к народной музыке, фольклору;

- осуществление учащимися живого непосредственного творческого

процесса создания народной музыки;

- ощущение причастности к сокровищам народной культуры;

- осуществление  «незаметного»  патриотического   воспитания  через осознание    своих национальных культурных традиций, духовных корней;

- пропаганда народной музыки и лучших фольклорных традиций.

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| итие фольклорного направления через ансамблевую игру учащихся народного отдела. | Адаптация учебных программ по классу народных инструментов к развитию фольклорного направления. | 2003 – 2004 уг.г. | Кириенко А.А., Лизякина Н.И. |
|  | Проведение цикла методических занятий, посвященных фольклорным ансамблям. Выработка стиля и состава смешанного ансамбля народных инструментов. | 2004 – 2005 уг.г. | Кириенко А.А, Берестова Г.С., Лизякина Н.И. |
|  | Освоение методики ведения класса щипковых народных инструментов. Курсы повышения квалификации. | 2005 – 2006 уч.г. | Кириенко А.А., Серкова Е.Г., Кузнецова Т.В. |
|  | Проведение цикла концертов-бесед, посвященных русской народной музыке «Музыкальная гостиная» с целью пропаганды русской народной песни. | 2005 – 2009 уч.г. | Ктртенко А.А., Лизякина Н.И. |
|  | Участие в фестивале «Давайте играть вместе!» | 2004 – 2009 уч.г. | Кириенко А.А., Лизякина Н.И., Берестова Г.С. |
|  | Участие в школьных мероприятиях и вечерах с целью пропаганды фольклора и русских национальных традиций. | 2004 – 2009 уч.г. | Кириенко А.А., Лизякина Н.И. |
|  | Совершенствование методики работы со смешанным ансамблем народных инструментов. | 2006 – 2009 уч.г. | Кириенко А.А. |
|  | Внедрение в учебные планы зачета по ансамблевой игре на народном отделе. | 2008 – 2009 уч.г. | Гончарова Е.В. |
|  | Отчетные концерты ансамбля народных инструментов. | 2008 г. | Кириенко А.А., Лизякина Н.И. |
|  | Семинар – подведение итогов развития фольклорного направления народного отдела. | 2009 г. | Кириенко А.А. |

Третье направление развитие – от клавишного синтезатора к студии компьютерной музыки.

Цель обучения – приобщение учащихся к музицированию на электронных цифровых инструментах в различных формах творческой деятельности: электронной аранжировки, звукорежиссуры, создания оригинальных электронных тембров, импровизации и композиции. Формирование на этой основе у учащихся широкого круга музыкальных способностей и интересов, хорошего музыкального вкуса.

Занятия в студии компьютерной музыки предполагают получение более сложных творческих навыков, ориентированных не только на любительскую музыкальную деятельность, но и составляющих основу деятельности профессиональной.

Большой интерес старшеклассников к компьютерной музыке, востребованность такой специальности как звукорежиссер, ставит перед нами задачу создания студии компьютерной музыки.

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| От класса клавишного синтезатора к студии компьютерной музыки. | Систематизация методической базы по классу клавишного синтезатора. | 2003 – 2004 уч.г. | Серков Г.А. |
|  | Разработка и внедрение новых методических пособий по классу клавишного синтезатора. | 2003г. | Серков Г.А., Берестова Г.С. |
|  | Повышение квалификации по специальности цифровых музыкальных инструментов. | 2004 – 2005 уч.г. | Серков Г.А., Берестова Г.С. |
|  | Участие в городских конкурсах по специализации клавишные синтезаторы. | 2004 – 2009 уч.г. | Серков Г.А., Берестова Г.С. |
|  | Создание курса лекций концертов «Музыкальная гостиная» с использованием широких возможностей клавишных синтезаторов . | 2005 – 2009 уч.г. | Серков Г.А., Берестова Г.С. |
|  | Приобретение квалификации, необходимой для ведения студии компьютерной музыки. | 2006 – 2007 уч.г. |  |
|  | Создание методического обеспечения студии компьютерной музыки. | 2006 – 2007 уч.г. | Серков Г.А. |
|  | Приобретение необходимого оснащения для студии компьютерной музыки. | 2007 – 2008 уч.г. | Гончарова Е.В., Серков Г.А. |
|  | Открытие класса «Студия компьютерной музыки». | 2008 – 2009 уч.г. | Гончарова Е.В., Серков Г.А. |

Учащиеся ДМШ – победители и лауреаты

музыкальных конкурсов и фестивалей.

1999г. – Фестиваль «Юные таланты Московии»

Лауреат Шалова Елена – фортепиано, педагог Эльцофон Е.Ю.;

Инструментальный ансамбль гимназии, руководитель Серков Г.А.;

1999г. – Городской конкурс юных музыкантов

III место – Клеменков Иван – гитара, педагог Сущенко Т.М.

2000г. – Городской конкурс юных музыкантов

I место – Чернюк Владислав – фортепиано, педагог Эльцофон Е.Ю.;

2000г. – Конкурс «Здравствуй, мир!»

Лауреат – Инструментальный ансамбль гимназии, руководитель Серков Г.А.